## Sheet1
1 | 220 | 回清乙线 | #162-#163 | 清城 | 东城 | 重大 | 2016.1.6 | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 1、2016-1-10现场确认，2、2016-1-11至2016-1-14与户主多次协商。2016-1-28已协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款 | 已砍伐待验收 | 班组反馈未合格
6 | 500 | 曲花甲线 | #292-#293 | 清城 | 龙塘 | 一般 | 2016.1.6 | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、已带路，待与树权人核实。2、2016年1月28日，先清砍，按清砍面积后补偿。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 待砍伐
1 | 110 | 凤笔线 | #12-#13 | 清城 | 东城 | 重大 | 2016.5.17 | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 1、2016-05-23现场确认，2、2016-05-23至2016-06-2与户主协商，是杜英树，用户不接受迁移方案，难度较大。3、3月协商好。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款
1 | 220 | 库浩甲乙线 | #54-#55 | 清城 | 飞来峡 | 重大 | 2016.6.27 | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、待和用户协商2、已通过村民了解树归属待协商3、由于村民处于农忙时段很难约到树主协商 4、7月19日通过村委会了解，树主不在本地，打其电话无人接听 5、8月25日已协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 班组反馈未砍伐