## Sheet1
3 | 220 | 潖从乙线 | #33-#34 | 佛冈 | 汤塘镇 | 围镇村 | 重大 | 2014.9.10 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 7、2014年11月20日围镇村委书记协助联系其中四位户主已确定。 8、2014年12月3日联系四位树主与用户协商清赔。 9、2014年12月8日联系围镇村五位树主与用户协商清赔，其中大埔村树主外出做工，暂时没有找到树主。 10、2014年12月16日联系围镇村五位树主进行现场测量面积，正在协商清赔未能达成协议，其中大埔村树主外出做工，暂时没有找到树主。 11、2014年12月24日联系围镇村五位树主进行协商清赔未能达成协议，其中大埔村树主外出做工，暂时没有找到树主。12、2015年4月16日已确定大埔村树主，协商下周一确定清砍范围。 13、2015年4月27日 用户商谈清赔，未能达成协议。 14、2015年5月14日与 用户商谈清赔，未能达成协议。 15、2015年1月21日已降级。 | 已降级
3 | 220 | 潖从甲线 | #44-#45 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2015.5.6 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、暂时没有找到树主 2、5月29日联系石门村村委协助联系户主。暂时没有找到树主。 3、8月18日，联系村委，暂时没找到树主 4、8月25日，联系村委，暂时没找到树主。5、2017年3月27日与树户已签协议书，待砍伐。
1 | 110 | 龙黄线 | #5-#6 | 佛冈 | 龙山 | 郭围村 | 重大 | 2015.6.17 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、7月8日，与输电管理所人员现场核实。 2、7月14日，通过村委已找到全部的树主，但暂未商谈具体补偿细节。 3、7月30日，与树主协商，暂未达成协议。 4、8月18日，与树主协商，暂未达成协议。5、8月25日，联系村委，暂时没找到树主。
10 | 110 | 潖红线 | #26-#27 | 佛冈 | 石角 | 龙塘村 | 一般 | 2015.6.17 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、还没有与输电管理人员到现场进行确认。 2、暂时没有时间与输电管理人员到现场进行确认。 3、7月29日与户主协商，户主讲基建补偿时清斩一次补偿一次。 4、该处涉及两户，2015年9月10日与一用户（刘国才）进行协调沟通，用户要求不管砍多少需赔偿15万。 5、2015年10月16日早上与树户（刘国才）协商没有达成一致意见。6.2015年11月11日早上约树户与市输电部李主任进行协调，没有达成一致。7.2016年8月23日已清砍邝俊福，2016年8月24日已签订合同。(还有1户没有达成协议）。8 | 已清砍一部分
3 | 220 | 库潖甲线 | #64-#65 | 佛冈 | 石角 | 科旺 | 一般 | 2015.8.11 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、与输电管理所人员现场核实。 2、2016年5月18日与村委书记进行了现场核实，没有找到树主。
4 | 110 | 潖黎线 | #44-#45 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
5 | 110 | 潖黎线 | #45-#46 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
6 | 110 | 潖黎线 | #46-#47 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
7 | 110 | 潖黎线 | #47-#48 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
8 | 110 | 潖黎线 | #48-#49 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
9 | 110 | 潖黎线 | #49-#50 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
10 | 110 | 潖黎线 | #50-#51 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
11 | 110 | 潖黎线 | #51-#52 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
12 | 110 | 潖黎线 | #52-#53 | 佛冈 | 龙南 | 小潭 | 重大 | 2016.6.27 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2016年9月20日与树户协商达成意向，先定好要砍伐范围再处理。（树主：李启普）； 2、2016年12月7日已和输电班人员到现场确定了砍伐的范围，并已和树主达成了协议，可以清砍。由于面积较大，大概需要砍伐一百二十多亩(#43-#53杆）约共50万元。计划2016年12月15日签协议，请输电部相关人员进行核查。 3、2016年12月17日找树户签协议，改口要价60万才签协议，比原定约增加10万(#43-#53杆）。4、2017年1月16日与树主协商，树主要求供电部门在近期作出补偿决定，如果今年大批量砍伐后最种下的以后不准砍伐。5.2017年3月7日已签订合同。
14 | 220 | 潖从甲线 | #19-#20 | 佛冈 | 汤塘 | 暖坑 | 重大 | 2016.6.27 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
16 | 220 | 库浩甲乙线 | #41-#42 | 佛冈 | 汤塘 | 民安 | 重大 | 2016.6.27 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、该档段有2户，2016年12月12日与一树户达成协议，另一户未找到树主。
6 | 110 | 潖黄线 | #40-#41 | 佛冈 | 汤塘镇 | 竹山村 | 重大 | 2016.8.3 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2017年6月6日已带路
7 | 220 | 潖从乙线 | #16-#17 | 佛冈 | 汤塘镇 | 汤塘 | 重大 | 2016.8.3 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
1 | 110 | 潖佛乙线 | #13-#14 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2016.9.14 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
3 | 110 | 潖环线 | #2-#3 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2016.9.14 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
4 | 110 | 潖环线 | #21-#22 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2016.9.14 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路 2、2017年1月3日与用树户协商树户要7000/亩。
5 | 110 | 潖黎线 | #2-#3 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2016.9.14 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
6 | 110 | 浩潖线 | #66-#67 | 佛冈 | 龙山 |  | 重大 | 2016.9.14 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
3 | 110 | 龙黄线 | #3-#4 | 佛冈 | 龙山 |  | 重大 | 2016.10.25 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路 2、用户没有时间到现场进行核对。 3..2016年6月30日找不到户主、户主手机关机。 4..2016年11月21日与用户协商未达成协议。
4 | 110 | 龙黄线 | #31-#32 | 佛冈 | 龙山 |  | 重大 | 2016.10.25 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1.2016年11月22日与村委人员进行现场核实，没有找到树主。
5 | 110 | 龙黄线 | #33-#34 | 佛冈 | 龙山 |  | 重大 | 2016.10.25 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1.2016年11月22日与村委人员进行现场核实，没有找到树主。 2、207年7月5日与树户已商定（3户），待砍伐。 3、2017年7月13日已清理部分。
8 | 110 | 浩潖线 | #77-#78 | 佛冈 | 龙山 |  | 重大 | 2016.10.25 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
9 | 110 | 潖红线 | #4-#5 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2016.10.25 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
1 | 500 | 库从甲乙线 | #42-#43 | 佛冈 | 龙山 | 民安 | 重大 | 2016.12.7 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2017年5月11日已清砍,待签协议书。 | 已全部清砍 | 班组反馈未砍伐
2 | 220 | 潖从甲线 | #12-#13 | 佛冈 | 石角 | 山湖村 | 重大 | 2016.12.7 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1.2017年4月6日与树户协商树主要80000元,15亩. 2、2017年6月16日与输电班到现场核实后实际已清砍数为1.5亩左右。用户对3500元/亩的补偿标准没有意见，但用户要求供电部门需解决他岳父家的电表分户安装问题。
3 | 220 | 库潖甲线 | #46-#47 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2016.12.7 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2017年4月18日，与输电管理所人员现场核实。 2.2017年6月7日与树户协商树主达成协议预计下个星期进行全部清砍。3.2017年6月19日进行全部清砍。 | 已全部清砍 | 6.30已通知班组验收
4 | 220 | 潖从甲线 | #21-#22 | 佛冈 | 汤塘 | 暧坑 | 重大 | 2016.12.7 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
5 | 220 | 潖从甲线 | #25-#26 | 佛冈 | 汤塘 | 竹山 | 重大 | 2016.12.7 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
1 | 110 | 潖黎线 | #53-#54 | 佛冈 | 龙南 |  | 重大 | 2017.1.13 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路 2.2017年3月7日已签订合同。
3 | 110 | 潖佛乙线 | #34-#35 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.1.13 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
4 | 110 | 潖佛乙线 | #35-#36 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.1.13 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
5 | 220 | 库潖乙线 | #50-#51 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.1.13 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1.2017年4月18日，与输电管理所人员现场核实。2.2017年7月25日进行全部清砍没有补偿。 | 全部清砍 | 8.11已通知班组验收
6 | 220 | 库潖甲线 | #60-#61 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.1.13 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1.2017年4月18日，与输电管理所人员现场核实。 2.2017年7月5日联系村委，树主没空。
7 | 220 | 库潖甲线 | #50-#51 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.1.13 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1.2017年4月18日，与输电管理所人员现场核实。 2.2017年6月6日与树户协商树主没有达成协议。 3、2017年6月20日与用树户协商树户要8000/亩。 4、2017年7月3日与用树户协商树户要7500/亩。5.2017年7月30日与用树户协商树户要7000/亩。
8 | 110 | 从佛线 | #70-#71 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2017.1.13 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2017年6月6日已带路
9 | 110 | 从佛线 | #71-#72 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2017.1.13 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、2017年6月6日已带路
1 | 110 | 环迳线 | #49-#50 | 佛冈 | 迳头 |  | 重大 | 2017.3.29 | 迳头供电所 | 李志雄 | 13500299561 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
4 | 110 | 潖黎线 | #17-#18 | 佛冈 | 龙南 |  | 一般 | 2017.3.29 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
6 | 110 | 龙黄线 | #21-#22 | 佛冈 | 龙山 |  | 重大 | 2017.3.29 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
7 | 110 | 潖黎线 | #15-#16 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.3.29 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
8 | 110 | 潖黎线 | #16-#17 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.3.29 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
9 | 220 | 潖从甲线 | #40-#41 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2017.3.29 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
10 | 110 | 从佛线 | #85-#86 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2017.3.29 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
11 | 220 | 潖从甲线 | #46-#47 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2017.3.29 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
1 | 220 | 潖从乙线 | #10-#11 | 佛冈 | 石角 |  | 一般 | 2017.6.28 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
2 | 220 | 库潖乙线 | #54-#55 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.6.28 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
3 | 220 | 库潖甲线 | #55-#56 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.6.28 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
4 | 110 | 浩潖线 | #105-#106 | 佛冈 | 石角 |  | 重大 | 2017.6.28 | 石角供电所 | 王浓根 | 13926697922 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
5 | 110 | 从佛线 | #99-#100 | 佛冈 | 汤塘 |  | 一般 | 2017.6.28 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路
6 | 110 | 从佛线 | #100-#101 | 佛冈 | 汤塘 |  | 重大 | 2017.6.28 | 汤塘供电所 | 刘勇桃 | 13828532802 | 蔡志文 | 蔡志文 | 13926686638 | 1、未带路