## Sheet1
1 | 220 | 回清乙线 | #162-#163 | 清城 | 东城 |  | 重大 | 2016.1.6 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 1、2016-1-10现场确认，2、2016-1-11至2016-1-14与户主多次协商。2016-1-28已协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款 | 已砍伐待验收 | 班组反馈未合格
6 | 500 | 曲花甲线 | #292-#293 | 清城 | 龙塘 |  | 一般 | 2016.1.6 |  | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、已带路，待与树权人核实。2、2016年1月28日，先清砍，按清砍面积后补偿。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 待砍伐
1 | 110 | 凤笔线 | #12-#13 | 清城 | 东城 |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 1、2016-05-23现场确认，2、2016-05-23至2016-06-2与户主协商，是杜英树，用户不接受迁移方案，难度较大。3、3月协商好。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款
1 | 220 | 库浩甲乙线 | #54-#55 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、待和用户协商2、已通过村民了解树归属待协商3、由于村民处于农忙时段很难约到树主协商 4、7月19日通过村委会了解，树主不在本地，打其电话无人接听 5、8月25日已协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 班组反馈未砍伐
9 | 220 | 清燕乙线 | #26-#27 | 清城 | 龙塘 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2016年8月18日，已带路，联系用户中。2016年11月24日，已找到全部用户协商好，待签协议，付款后清砍。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议
10 | 500 | 曲花甲线 | #294-#295 | 清城 | 龙塘 |  | 一般 | 2016.8.3 |  | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2016年8月18日，已带路，联系用户中。 2016年8月25日，该隐患桉树属于丰产林公司，已面谈好，待签协议，待砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议
11 | 500 | 曲花甲线 | #295-#296 | 清城 | 龙塘 |  | 一般 | 2016.8.3 |  | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2016年8月18日，已带路，联系用户中。 2016年8月25日，该隐患桉树属于丰产林公司，已面谈好，待签协议，待砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已降级
13 | 500 | 曲花乙线 | #317-#318 | 清城 | 龙塘 |  | 一般 | 2016.8.3 |  | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2016年8月18日，已带路，联系用户中。 2016年8月25日，该隐患桉树属于丰产林公司，已面谈好，待签协议，待砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已降级
18 | 110 | 凤笔线 | #13-#14 | 清城 | 东城 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 2016-11-09与户主协商，是杜英树，用户不接受迁移方案，难度较大。。3、3月协商好。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款
8 | 110 | 观玉线 | #14-#15 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 经核实属石角区域 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
11 | 110 | 清玉乙线 | #14-#15 | 清城 | 横荷 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 横荷 | 冯少添 | ，13926672210 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2017/1/18与树主协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
12 | 110 | 清玉乙线 | #13-#14 | 清城 | 横荷 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 横荷 | 冯少添 | ，13926672210 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2017/1/18与树主协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
16 | 110 | 堤三线 | #28-#29 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
17 | 110 | 堤石甲乙线 | #24-#25 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
2 | 500 | 库从甲乙线 | #32-#33 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2017年8月2日从佛冈转来，待带路
4 | 110 | 蓝北线 | #44-#45 | 清城 | 石角 | 七星村 | 一般 | 2016.9.14 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2016年10月8日已面谈好待清斩、待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
5 | 110 | 蓝北线 | #45-#46 | 清城 | 石角 | 七星村 | 一般 | 2016.9.14 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2016年10月8日已面谈好待清斩、待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
6 | 110 | 蓝北线 | #59-#60 | 清城 | 石角 | 七星村 | 重大 | 2016.9.14 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2016年10月8日已面谈好待清斩、待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
8 | 110 | 玉石乙线 | #28-#29 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2016年10月8日已面谈好待清斩、待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
9 | 220 | 花堤甲乙线 | #37-#38 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2016年10月8日已面谈好待清斩、待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
9 | 110 | 堤石甲线 | #23-#24 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
1 | 220 | 堤瑶甲乙线 | #27-#28 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
2 | 220 | 堤瑶甲乙线 | #33-#34 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
4 | 110 | 江升线 | #7-#8 | 清城 | 江口 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、用户已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 班组反馈未合格
5 | 110 | 黎升线 | #29-#30 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、1月6日暂时未找到树主。2、2月22日树主已外出工作未回未能进行协商。3、树主已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
6 | 220 | 库浩甲乙线 | #34-#35 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、12月6日用户已经同意先付款后砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 班组反馈未合格
8 | 110 | 浩潖线 | #10-#11 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 源潭 | 张建军 | 13542482228 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2016年11月30日 输电部已带路 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
14 | 220 | 清燕甲线 | #13-#14 | 清城 | 横荷 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 横荷 | 冯少添 | ，13926672210 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2017/1/18与树主协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议
4 | 500 | 曲花乙线 | #269-#270 | 清城 | 东城 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 1、2016-12-17现场确认。2、2016-12-17至2016-12-29与户主协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议
19 | 220 | 库浩甲乙线 | #33-#34 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、12月26日用户已经同意先付款后砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐 待验收 | 7.7已通知班组验收
25 | 500 | 曲花乙线 | #263-#264 | 清城 | 龙塘 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 2016年12月29日，经了解不属于龙塘供电所管辖
2 | 110 | 玉石甲线 | #25-#26 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
5 | 220 | 回清乙线 | #161-#162 | 清城 | 东城 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116 | 已协商好 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款 | 已砍伐待验收 | 班组反馈未合格
6 | 110 | 浩潖线 | #32-#33 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 源潭 | 张建军 | 13542482228 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年2月28日输电部已带路 2、2017年3月21日 工作正在开展 3、2017年5月2日已面谈好待清斩、待签协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好未签协议
7 | 110 | 浩潖线 | #33-#34 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 源潭 | 张建军 | 13542482228 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年2月28日输电部已带路 2、2017年4月24日 工作正在开展。 3、2017年5月17日已和树主面谈协商好待清斩、待签协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好未签协议
9 | 110 | 浩江乙线 | #30-#31 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 源潭 | 张建军 | 13542482228 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 经核实不属于源潭区域，可能是飞来峡的 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
11 | 110 | 江升线 | #2-#3 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、2月21号已经带路 2、暂时未找到树主，3、3月8日树主已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
1 | 110 | 清牵线 | #43-#44 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年4月11日输电部已带路 2、2017年4月14日 工作正在开展 3、2017年5月4日 已和部分用户协商中，工作正在开展。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
2 | 110 | 清牵线 | #44-#45 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年4月11日输电部已带路 2、2017年4月14日 工作正在开展 3、2017年5月4日 已和部分用户协商中，工作正在开展。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
3 | 110 | 浩潖线 | #48-#49 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
5 | 110 | 浩潭线 | #12-#13 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年4月18日已和部分树主协商好，待清斩、待签协议。 2、2017年4月25日已清斩、已签协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 班组反馈未砍伐
6 | 110 | 黎升线 | #50-#51 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、4月18日经过村委及村民沟通未能找到树主。2、至5月25日未找到树主3、用户已经同意砍伐。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 待砍伐
9 | 110 | 黎升线 | #45-#46 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、4月25日树主已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐 待验收 | 7.7已通知班组验收
10 | 110 | 黎升线 | #46-#47 | 清城 | 飞来峡 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、4月25日树主已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐 待验收 | 7.7已通知班组验收
12 | 220 | 旗康乙线 | #188-#189 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 石角 | [5 empty] | 经核实不属于石角区域，是花都区域 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
2 | 110 | 清玉甲线 | #34-#35 | 清城 | 横荷 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 横荷 | 冯少添 | ，13926672210 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 2017.6.8已砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
3 | 110 | 浩潖线 | #15-#16 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年5月18日已和用户面谈协商，工作正在进行中。 2、2017年6月15日已和用户面谈待清斩、待签协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好已签协议 | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
4 | 110 | 浩潖线 | #16-#17 | 清城 | 源潭 |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年5月18日已和用户面谈协商，工作正在进行中。 2、2017年6月15日已和用户面谈待清斩、待签协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好已签协议 | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
5 | 110 | 浩潖线 | #17-#18 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 1、2017年5月18日已和用户面谈协商，工作正在进行中。 2、2017年6月15日已和用户面谈待清斩、待签协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好已签协议 | 已砍伐待验收 | 7.21已通知班组验收
1 | 220 | 花堤甲乙线 | #31-#32 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2017年6月23日已清斩 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
2 | 220 | 花堤甲乙线 | #44-#45 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2017年6月23日已清斩 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
3 | 110 | 北花线石角分线 | #25-#26 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2017年6月23日已清斩 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
4 | 110 | 北花线石角分线 | #27-#28 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 2017年6月23日已清斩 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐待验收 | 6.30已通知班组验收
5 | 110 | 北花线石角分线 | #30-#31 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
6 | 110 | 北花线石角分线 | #31-#32 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
7 | 110 | 北花线石角分线 | #32-#33 | 清城 | 石角 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 石角 | 冯建强 | ,13802896132 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
1 | 500 | 曲花甲线 | #233-#234 | 清城 | 高田 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、已经砍伐，待验收 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐 待验收 | 8.11已通知班组验收
2 | 500 | 曲花甲线 | #235-#236 | 清城 | 高田 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、正在查找树主2、7月15日用户已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 待砍伐
3 | 500 | 曲花甲线 | #236-#237 | 清城 | 高田 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 | 1、正在查找树主2、7月15日用户已经同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 待砍伐
4 | 500 | 曲花乙线 | #285-#286 | 清城 | 洲心 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 洲心 | 潘金水 | 13416529666 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338
5 | 500 | 曲花乙线 | #290-#291 | 清城 | 龙塘 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 龙塘 | 罗红明 | ，13926676686 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 8月8日与树主协商好并降级 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好未签协议 | 已降级
6 | 500 | 库从甲乙线 | #53-#54 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 输电已带路，协商好待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好未签协议 | 已砍伐待验收 | 8.11已通知班组验收
7 | 500 | 库从甲乙线 | #54-#55 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 输电已带路，协商好待签协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好未签协议 | 已砍伐待验收 | 8.11已通知班组验收
8 | 220 | 燕浩甲乙线 | #54-#55 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 输电已带路，正在联系树主 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
9 | 220 | 飞清线 | #11-#12 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 飞来峡 | 黄文康 | 13553984007 | 汤艺强 | 汤艺强 | 13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 已砍伐 待验收 | 7.7已通知班组验收
10 | 110 | 浩潖线 | #47-#48 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 输电已带路，已协商好，协议待签。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好未签协议
11 | 220 | 回清乙线 | #164-#165 | 清城 | 东城 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 东城 | 梁耀钟 | 13926649009 | 汤艺强 | 汤艺强 | ,18023333116
1 | 110 | 浩潭线 | #18-#19 | 清城 | 源潭 |  | 重大 | 2017.7.7 | 是 | 源潭 | 贝永荣 | 13824928266 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 | 7月19日已和树主签订协议，待清斩 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已协商好已签协议 | 已砍伐待验收 | 8.11已通知班组验收
1 | 220 | 清燕甲线 | #2-#3 | 清城 | 横荷 |  | 重大 | 2017.8.4 | 是 | 横荷 | 冯少添 | ，13926672210 | 汤艺强 | 汤艺强 | ，13828503338 |  | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实