## Sheet1
4 | 220 | 山回乙线 | #158-#159 | 清新 | 禾云镇 | 樟坑村 | 紧急 | ，2013-7-5 |  | 禾云所 | 谢晋希 | 13922560072 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.正在协调。 2.树主要价高，未协调好 3.2014.1.4已处理紧急部分，缺陷程度已降级。 4.2016年5月验收后为紧急降重大，需要继续跟进 5.2017.1.10 已清斩部分，未办理协议，余下的是另一个树主黄华要价过高未能达成协议。 6、2017.6.1供电所约镇政府同输电所人员协调。 7、2017-7-5镇政府、供电所与树主协调中。 8、镇政府安监工作组、供电所同树主协商中。 |  | 已降级待验收 | 否 | 2014.1.16 | 紧急降重大 |  |  |  | 已清斩部分，需要继续跟进
18 | 220 | 回清甲线 | #12-#13 | 清新县 | 太和镇 |  | 紧急 | ，2013-8-13 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、正在协调 2、树主目前初定只允许修剪树尾 3、10月23日已完成修剪树尾，要求输电部班组核实距离 4、2015-12-20联系树主，目前初定只允许修剪树尾。 5、2013年已处理完毕，不存在问题。 6、2016年6月降级为一般。 7、2017年5月10日完成协调，可以全部清斩。 |  | 可砍伐待砍 | 否 | 2016.6.3 | 紧急降一般 |  |  |  | 已清斩部分，需要继续跟进
10 | 110 | 回南线 | #41-#42 | 清新 | 太和 | 万星 | 紧急 | ，2013-10-8 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 | 42523 | 42524 | 6月6日至6月12日 | 1、9月26日已完成。（紧急任务，输电所提前通知处理） 2、9月29日已处理小部分树木对导线3米 3、11月21日对已协调好的部分进行了清砍 4、2013年已处理完毕，不存在问题。 5、2016年6月已通知班组到现场做标色，明确清斩范围，班组人员未做。 6、2016年6月17日供电所人员和黎安到现场与业主协商补偿事项，由于业主要价过高暂不能达成协议。 7、现时高速路征地对农作物补偿标准和供电局执行市政府文件的补偿标准差距较大，相关村民不同意供电局的补偿协议。 8、刘所与镇政府分管领导协商决定8月26日由输电班工作人员现场将需要清斩的竹、树用绳子围住，明确清斩范围，再由当地村委办事人员找树主协商解决。 9、9月20日由部分树主已签协议，可以清斩。 10、树主要价过高，无法达成协议。11、由镇政府办事人员与树主继续协商。 |  | 待砍伐 | 是 | 2013.12.26 | 紧急降重大 |  |  |  | 继续跟进
11 | 220 | 山回乙线 | #170-#171 | 清新 | 禾云 | 沙河 | 重大 | 2013.12.4 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、供电所在协调 2、2014年6月与户主（清远丰绿公司）到现场核实， 3、2014年7月户主答复要求（3亩桉树）补偿2万元。 4、2016-12-30道路未通树主不同意清斩。 5、2017-1-23已清斩紧急部分，未办理协议，余下的需继续跟进。6.2017.6.9班组已全部清斩，未办理协议，树主意见很大并报了林派，正在协调。 |  | 待砍伐 |  | 2017.5.27 | 当作全部砍伐 | 班组自行砍伐几棵，经核实该树木不会再生长，先做闭环处理，日后树木继续生长至危及线路时候请供电所在处理。 |  |  | 已清斩紧急部分，未办理协议，余下的需继续跟进
12 | 220 | 山回乙线 | #172-#173 | 清新 | 禾云 | 沙河 | 重大 | 2013.12.4 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、供电所在协调 2、已处理树尾，对线垂直距离7.5米。 3、2016年5月验收不合格 4、 |  | 待砍伐 |  | 2017.5.27 | 当作全部砍伐 | 绿化树只能修剪，先给供电所闭环，日后修剪前联系供电所 | 2014.8.7重大降一般 |  | 已清斩部分,余下的需继续跟进
4 | 110 | 回南线 | #20-#21 | 清新 | 回澜 |  | 重大 | 2014.12.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、供电所在协调 2、2月1日重大升紧急 3、2月5日已修尾降为重大 4、由于属银莲树，树主不允许砍伐。供电所正在讨论方案处理。 5、已付款，已修剪树尾，降级后需迁移，确保安全。 6、2016-1-3树主自行修剪树尾，承诺3月前迁移。 7、2016-4-15树主正在迁移中。 8、2015年已处理，树主自行修剪树尾，正在迁移中。 9、2016年5月26日已通知班组验收。 10、验收不合格，6月7日已通知树主继续将果树迁移。 |  | 待户主自行砍伐 |  | 2017.5.27 | 当作全部砍伐 | 绿化树只能迁移，班组先给供电所闭环 |  |  | 已清斩部分，需要继续跟进
3 | 110 | 旗浸乙线 | #34-#35 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2015.1.28 |  | 禾云所 | 谢晋希 | 13922560072 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2017-1-20正在协调。 3、 4、 | [8 empty] | 正与户主协商
6 | 110 | 回笔线 | #124-#125 | 清新 | 太和 |  | 重大 | 2015.5.6 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、已协调好，待处理 2、可处理。 3、笔架山松树，可处理。 4.2016/10/20未完成协调 5.2016/11/5部分树主未同意补偿金额。 | [8 empty] | 正与户主协商
8 | 110 | 凤笔线 | #27-#28 | 清新 | 待定 |  | 重大 | 2015.5.6 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、12月15日已由梁汝佳、输电部汤艺强与沙田居委会进行现场核实，清新区域。 2、2016年6月3日已通知黎安清斩。3、2017年6月7日同班组现场勘查，需要取用吊车清斩，已进一步沟通和实施。 |  | 可砍伐待砍 | [6 empty] | 待砍伐
18 | 220 | 阳旗甲线 | #164-#165 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 禾云所 | 谢晋希 | 13922560072 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2017-1-23正在协调。 3、 4、 | [8 empty] | 全部砍伐
36 | 110 | 浸桃线 | #60-#61 | 清新 | 桃源 |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、已看现场，供电所在协调 3、与管理区人员沟通，无法确认树主 4、2017.1.5与班组到现场修理树枝 |  | 待砍伐 |  | 2017.5.27 | 当作全部砍伐 | 绿化树只能修剪树尾，先给供电所闭环，日后修剪前联系供电所 |  |  | 班组到现场修理树枝,继续跟进。
37 | 110 | 桃银线 | #26-#27 | 清新 | 桃源 |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、已看现场，供电所在协调 3、与管理区人员沟通，无法确认树主 4、2017.1.5供电所正在协调 | [8 empty] | 正与户主协商
1 | 110 | 回笔线 | #125-#126 | 清新 | 笔架山 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场，供电所正在协调 3、2016-4-15，松树，可处理。 4、已看现场，松树可处理。 5.2016.11.5正在协调，部分树主未同意补偿金额。 | [8 empty] | 正与户主协商
12 | 110 | 浸桃线 | #22-#23 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场(2016.5.25)，供电所在协调。 3、树主要价高，已逐级上报（2016.6.7） 4、协调中（2016.6.30） 5、多次与树主协调不成功 | [8 empty] | 正与户主协商
13 | 110 | 浸桃线 | #23-#24 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场(2016.5.25)，供电所在协调。 3、树主要价高，已逐级上报（2016.6.7） 4、协调中（2016.6.30） 5、多次与树主协调不成功 | [8 empty] | 正与户主协商
17 | 220 | 山旗线 | #152-#153 | 清新 | 沙河 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 禾云所 | 谢晋希 | 13922560072 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场，经过了解，一部分杉树、按树以前已完成青赔并签协议。 3、另一部分经过同树主协商，要求每棵杉树300/棵（约10亩），协调不成。 4、2016年1月份已降级。 2016年5月验收不合格 | [8 empty] | 已清斩部分，需要继续跟进
25 | 110 | 回南线 | #13-#14 | 清新 | 太和 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场，供电所在协调。 3、2015-11-26通过村委已找到树主。属绿化树（大王椰），树高不足2米，要求树主迁移或限制树高，正在商谈。 4、2016-4-15，估计绿化树二年内对线行不存在安全隐患，建议删除任务单。 5、2017.6.8供电所与树主协商，同意修剪树尾，修剪前通知郑俊雄。 6、2017.6.14同班组郑灿洪现场确认已全部修剪树尾，验收合格。 |  | 当作全部砍伐 |  | 2017.6.16 | 当作全部砍伐 | 郑灿洪反馈当处理 |  |  | 供电所反映任务与现场不符，待班组复核
26 | 110 | 回南线 | #17-#18 | 清新 | 太和 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、2015-9-10已看现场，现场与任务单不符，要求组重新核实安全距离。 3、2016-4-15，建议删除任务单。 4、已看现场，现场与任务单不符，要求组重新核实安全距离。 5、2016-12-19完成协调 6.2016-12-20已办理协议 7、2016/12/23桉树已全部清斩。 |  | 供电所建议删除任务，请班组与供电所一同到现场确认是删还是继续清斩 | [6 empty] | 桉树已全部清斩，继续跟进。
27 | 110 | 回清甲线 | #1-#2 | 清新 | 太和 |  | 重大 | 2015.8.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场，供电所在协调。 3、2016-4-15，已看现场，现场与任务单不符，要求重新核实安全距离，建议删除任务单。 4、有些竹、树不影响线路运行。 |  | 供电所建议删除任务，请班组与供电所一同到现场确认是删还是继续清斩 | [6 empty] | 供电所反映任务与现场不符，待班组复核
28 | 110 | 回清甲线 | #2-#3 | 清新 | 太和 |  | 一般 | 2015.8.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场，供电所在协调。 3、2015-9-10已看现场，现场与任务单不符，要求重新核实安全距离。 4、2016-4-15，建议删除任务单。 5、有些竹、树不影响线路运行 |  | 供电所建议删除任务，请班组与供电所一同到现场确认是删还是继续清斩 | [6 empty] | 供电所反映任务与现场不符，待班组复核
32 | 110 | 回太甲乙线 | #14-#15 | 清新 | 太和 |  | 一般 | 2015.8.11 |  | 太和所 | 郑俊雄 | 13926618532 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、已看现场，供电所在协调。 3、2016-1-4，联系村委，暂时没找到树主，属绿化树，树高不足2米。 4、2016-4-15，估计绿化树二年内对线行不存在安全隐患，建议删除任务单。 5、2017.6.8供电所与树主协商，同意修剪树尾，修剪前通知郑俊雄。 6、2017.6.14同班组郑灿洪现场确认已全部修剪树尾。待管辖班组确认。 |  | 当作全部砍伐 |  | 2017.6.16 | 当作全部砍伐 | 李伟文反馈当处理 |  |  | 供电所反映任务与现场不符，待班组复核
5 | 220 | 山回甲线 | #208-#209 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、田心已斩部分竹。 3、2016-11-7日已看现场未找到户主。 4、 | [8 empty] | 已清斩部分，需要继续跟进
6 | 220 | 山回甲线 | #209-#210 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016-11-7日已看现场未找到户主。 3、 4、 | [8 empty] | 与树主协商。
7 | 220 | 阳旗甲乙线 | #178-#179 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
8 | 220 | 阳旗甲乙线 | #180-#181 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
9 | 110 | 浸桃线 | #47-#48 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、供电所与村委会及村民沟通，由于所属地域村委会有争议，但无法搞清楚地域的归属权，无法协商。 3、 4、 | [8 empty] | 与树主协商。
10 | 110 | 浸桃线 | #48-#49 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、供电所与村委会及村民沟通，由于所属地域村委会有争议，但无法搞清楚地域的归属权，无法协商。 3、 4、 | [7 empty] | 请抓紧时间处理 | 全部砍伐
11 | 110 | 浸桃线 | #49-#50 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、供电所与村委会及村民沟通，由于所属地域村委会有争议，但无法搞清楚地域的归属权，无法协商。 3、 4、 | [7 empty] | 请抓紧时间处理 | 全部砍伐
27 | 110 | 沙三线 | #33-#34 | 清新 | 三坑 | 年丰 | 重大 | 2015.11.11 |  | 三坑所 | 林建华 | 13750181600 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、与输电管理所人员现场核实(属三坑供电所任务） 2、属绿化树（18亩）。 3、1月10日已与场主沟通，场主自行修剪 4、1月20日供电所人员现场确认场主正在挖树，准备4月份卖树 5、4月份供电所到现场核查，已卖部分树，但未完全清完 6.2016.12户主同意按要求降低绿化树高度 7.2016.12.29已联系清斩 8.与树主协商同意，已将绿化树清斩，实测导线对树木8.3米，已降级为一般，班组每月巡视可以修剪。 |  | 已降级已验收 |  | 2017.5.27 | 当作全部砍伐 | 绿化树只能修剪树尾，先给供电所闭环，日后修剪前联系供电所 |  | 现场还存在隐患 | 已清斩部分，需要继续跟进
4 | 110 | 禾珠线 | #10-#11 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.1.6 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
5 | 220 | 回清乙线 | #54-#55 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.1.6 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
7 | 220 | 山回甲线 | #181-#182 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.1.6 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016年5月27日已看现场 3、已找到户主，但户主不在家，在外打工。 4、2016-11-7日已通知黄班长由班组自行清斩。 |  | 待砍伐 | [6 empty] | 已通知黄班长由班组自行清斩。
10 | 220 | 山旗线 | #135 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.1.6 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016.11.2与班组看现场，供电所在协调 3、2016.12.5待进一步协调,有属地协议（可清斩）。 4、 |  | 待砍伐 | [6 empty] | 正与户主协商，有属地协议（可清斩）。
2 | 110 | 堤三线 | #62-#63 | 清新 | 山塘 |  | 重大 | 2016.4.19 |  | 山塘所 | 李立志 | 13631080907 | 苏森强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、供电所与树主沟通过4次，树主要求桉树50元1棵，每亩100棵左右，按照承租期补偿3次。由于树主要求青苗补偿款太高，无法达成协商，与政府协调中。 3、2017年7月21日已与用户沟通，等待测量计算面积。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 正与户主协商
3 | 110 | 堤三线 | #63-#64 | 清新 | 山塘 |  | 重大 | 2016.4.19 |  | 山塘所 | 李立志 | 13631080907 | 苏森强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、已成功联系大部分树主并进行协商，待进一步协调。 3、 4、 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 正与户主协商
5 | 220 | 山回甲线 | #163-#164 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.4.19 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、待办协议（2016.7.5） 3、审核协议（7.13），待办协议（7.20） 4、已清斩、待付款（2016.7.26）5、2016.8.2上交协议，待付款。5、已付款，完成2016.9.13 6、2017.4.7联系班组到现场核实。 7、4月13日苏深强与班组到现场核实验收。 |  | 已全砍伐待验收 |  |  |  | 班组反馈未合格 |  | #163大号侧松树清斩不够 | 已全砍伐待验收
6 | 220 | 山回甲线 | #164-#165 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.4.19 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、任务单清障数量为4棵松树，班组可自行清斩（2016.7.5） 3、4月13日苏深强与班组到现场核实验收。 4、 |  | 已全砍伐待验收 |  |  |  | 班组反馈未合格 |  |  | 可以清斩
13 | 220 | 山旗线 | #97-#98 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.4.19 |  | 石潭所 | 温卫科 | [7 empty] | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
14 | 500 | 山花甲乙线 | #59-#60 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.4.19 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路与供电所看现场。 2、5月11日班组带路。 3、5月11日现场临时清砍，班组确认降级。 4、5月20日与树主沟通，进行全面清砍消单方案。 5、树主要求在龙颈和鱼坝安装电表后同意清砍。 6、2017.8.9供电所与树主完成协商，同意清斩。 | [5 empty] | 已通知班组验收 |  |  | 可以清斩
8 | 220 | 阳旗甲乙线 | #182-#183 | 清新 | 禾云 | 沙河 | 重大 | 2016.6.27 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [5 empty] | 已通知班组验收 |  |  | 待班组带路
10 | 220 | 旗康甲乙线 | #30-#31 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.4.10班组已带路，供电所寻找到树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 正与户主协商
11 | 220 | 旗康甲乙线 | #32-#33 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.4.10班组已带路，供电所寻找到树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 正与户主协商
16 | 220 | 山旗线 | #81-#82 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  | 2017.7.4 |  | 1、联系班组带路 | [8 empty] | 待班组带路
17 | 220 | 山旗线 | #85-#85 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  | 2017.7.4 |  | 1、联系班组带路 | [8 empty] | 待班组带路
2 | 220 | 阳旗甲乙线 | #93-#94 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.7.7 | 是 | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2016年1月现场临时清砍，班组确认降级。 2、已部份清斩，已验收。（与442项相同） |  | 已降级已验收 |  |  |  | 班组反馈未砍伐 |  |  | 已部份清斩，继续跟进。
6 | 35 | 沙百线 | #7-#8 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 太平所 | 何汝顺 | 13926671862 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、已协商好，可以砍伐。 2、完成协调，因用户在外地未签协议。 | [8 empty] | 可以清斩
7 | 110 | 浸七线 | #70-#71 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.2017/4/2温卫科与树主沟通清斩范围及补偿金额。 | [8 empty] | 待班组带路
10 | 220 | 阳旗甲线 | #93-#94 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2016/12/25已清斩部份降级。2、2017年4月供电所同输电所到现场清点，每亩种植杉树约540棵，价格37.00元，每亩约19980.00元，供电所、输电所与树主多次协商，无法达成，树主要求青苗补偿款太高，需要政府协调及上报上级部门) 3.2017年7月5日供电所同输电人员到现场确认紧急部份，与村民协商，先将紧急部份清斩降级处理。 4.7月12日供电所同输电人员到现场确认清斩范围及数量，每棵杉树25元，大约每亩6500元左右，与村民协商中。 5.2017年7月30日供电所与村民协商，可全清斩处理。 6、2017.8.9联系新能、输电班组清斩及验收工作。 | [5 empty] | 班组反馈未砍伐 |  |  | 待班组带路
11 | 110 | 堤三线 | #59-#60 | 清新 | 山塘 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 山塘所 | 罗晓华 | 13802896815 | 苏森强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  | 42926 |  | 1、2017.7.13输电所已带路，确认清斩要求及范围。 2、供电所寻找树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
12 | 110 | 堤三线 | #61-#62 | 清新 | 山塘 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 山塘所 | 叶灿光 |  | 苏森强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、供电所与树主沟通过4次，树主要求桉树50元1棵，每亩100棵左右，按照承租期补偿3次。由于树主要求青苗补偿款太高，无法达成协商，与政府协调中。 2、2017年7月21日已与用户沟通，等待测量计算面积。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 隐患等级重大降至一般，继续跟进。
13 | 110 | 堤三线 | #86-#87 | 清新 | 山塘 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 山塘所 | 罗晓华 | 13802896815 | 苏森强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  | 42926 |  | 1、2017.7.13输电所已带路，确认清斩要求及范围。 2、供电所寻找树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
15 | 110 | 堤三线 | #114-#115 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 太平所 | 何汝顺 | [16 empty] | 待班组带路
16 | 110 | 回笔线 | #101-#102 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.完成协调，树主自行修树 2.完成协调，待办协议。 3.2017.8.9树主已经自行清砍，待验收。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已全砍伐待验收 |  |  |  | 8.11已通知班组验收 |  |  | 与树主协商。
17 | 110 | 回笔线 | #102-#103 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.完成协调，树主丁年钱自行清砍，树主刘翠群可先清砍后办理协议 2.完成协调，待办协议。 3、2017.8.9核实后树主为廖卓棉，未完成，待进一步协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 与树主协商。
22 | 110 | 龙浸线 | #9-#10 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2016.10.25已通知班组确认清障范围后可办协议。2、有属地协议(树障在补偿范围内,龙浸线#1-#47杆已经补偿及签订协议) | [8 empty] | 付款后可清斩
31 | 110 | 旗浸甲线 | #68-#69 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | [7 empty] | 待班组带路 | [8 empty] | 待班组带路
33 | 110 | 旗浸乙线 | #39-#40 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.完成协调，先清斩后办协议。 2、2017.4.15已完成清斩。 3、现场班组反映有部份松树未清斩。 |  | 已全砍伐待验收 |  |  |  | 6.2已通知班组验收 |  |  | 可以清斩
34 | 110 | 旗浸乙线 | #50-#51 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.与树主协调中2016.11.3 2.2016/12/30已与树主沟通，请班组将清障范围标记 3.2017.2.21班组已清斩影响线路部分树障 | [8 empty] | 正与户主协商，班组已清斩影响线路部分树障。
35 | 110 | 旗浸乙线 | #51-#52 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.与树主协调中2016.11.3 2.2016/12/30已与树主沟通，请班组将清障范围标记 3.2017.2.21班组已清斩影响线路部分树障 | [8 empty] | 正与户主协商，班组已清斩影响线路部分树障。
36 | 220 | 山回甲线 | #159-#160 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、.2017.1.13已清斩紧急部分桉树，已降级处理。 2、清斩区域有属地协议，.树主周志强与桉树管理者陈北金有争议，（周志强没有收到补偿款，陈北金已死亡） 3、约树主2017.4.20协商。 | [8 empty] | 待清斩
37 | 220 | 山回甲线 | #166-#167 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.2016.11.24已上交协议，已清斩，待付款。 2.2016.11.26已清砍待验收。3、2017.4.13现场核实已清斩部份，继续跟进。 3.与树主协调中2017.5.30。 4、2017.6.7供电所与树主完成协商，同意清斩紧急部分。已通知黎安清斩。5、2017.6.9已清斩紧急部分，降级处理。 |  | 已全砍伐待验收 |  |  |  | 班组反馈未合格 |  |  | 已全砍伐待验收
42 | 220 | 阳旗甲乙线 | #149-#150 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017.7.4供电所与村委会协调未能找到树主，待进一步协调。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
43 | 110 | 禾珠线 | #2-#3 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
45 | 110 | 旗浸甲线 | #26-#27 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1.完成部分协调， 2.已清斩重大部分，未办理协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 与树主协商。
46 | 110 | 旗浸甲线 | #29-#30 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
47 | 220 | 山回甲线 | #217-#218 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017-5-26桉树已全部清斩，已办理协议。 2、乘余杉树部分。 3、 4、 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
1 | 110 | 回笔线 | #95-#96 | 清新 | 禾云 | 珠坑 | 重大 | 2016.8.16 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、未定、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
2 | 220 | 山回甲线 | #172-#173 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、现场确认清斩要求及范围清晰 2、正与树主协商。 3、2017.7.5树主要价高，需继续协调。 4、2017.8.10已完成协调可以全部清斩，已通知清障人员。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  |  |  |  | 8.11已通知班组验收 |  |  | 待班组带路
3 | 220 | 山回甲线 | #191-#192 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
5 | 220 | 山回甲线 | #203-#204 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016-11-7日已看现场未找到户主 3、 4、 | [8 empty] | 正与户主协商
7 | 110 | 龙浸线 | #11-#12 | 清新 | 浸潭 | 黄洞坑 | 重大 | 2016.8.16 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2016.10.25已通知班组确认清障范围后可办协议。 2、有属地协议(树障在补偿范围内,龙浸线#1-#47杆已经补偿及签订协议) | [8 empty] | 正与户主协商
9 | 220 | 山回甲线 | #132-#133 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.未完成协调 2、正与树主协商。 | [5 empty] | 6.16班组反馈未砍伐 |  |  | 正与户主协商
10 | 500 | 山花甲乙线 | #124-#125 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017-1-10与树主沟通，树主反映清斩范围太大补偿标准低不同意清斩。 | [8 empty] | 待班组带路
14 | 35 | 沙茅线 | #49-#50 | 清新 | 山塘 | 岗坳 | 重大 | 2016.8.16 |  | 山塘所 | 罗晓华 | 13802896815 | 苏森强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  | 42926 |  | 1、2017.7.13输电所已带路，确认清斩要求及范围。 2、供电所寻找树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
19 | 500 | 山花甲乙线 | #71-#72 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.树主要求核实清砍范围 2.树主同意7月10日前清砍 3.已完部份清斩，继续跟进。 | [8 empty] | 已完部份清斩，继续跟进。
20 | 35 | 沙百线 | #11-#12 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 太平所 | 何汝顺 | 13926671862 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017.5.25.与树主待进一步协调 | [8 empty] | 待班组带路
23 | 35 | 沙百线 | #12-#13 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 太平所 | 何汝顺 | 13926671862 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.5.25班组已带现场，正与户主协商。 | [8 empty] | 正与户主协商
24 | 35 | 沙百线 | #18-#19 | 清新 | 太平 |  | 一般 | 2016.8.16 |  | 太平所 | 何汝顺 | 13926671862 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.5.25班组已带现场，正与户主协商。 | [8 empty] | 正与户主协商
26 | 110 | 沙三线 | #29-#30 | 清新 | 太平 | 年丰 | 重大 | 2016.8.16 |  | 太平所 | 何汝顺 | 13926671862 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、班组已带现场，正与户主协商2、已协商好，可以修剪树枝 | [8 empty] | 正与户主协商
27 | 110 | 浸桃线 | #50-#51 | 清新 | 桃源 |  | 重大 | 2016.8.16 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.待进一步协调。 2、已与树主沟通，请班组将清障范围标记（2016.12.30） 3、2017.2.21班组已清斩影响线路部分树障。 | [8 empty] | 班组已清斩影响线路部分树障
1 | 220 | 山旗线 | #153-#154 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 禾云所 | 龙中华 | [7 empty] | 1、待班组带路。 2、 3、 4、 | [8 empty] | 待班组带路
2 | 220 | 山回甲线 | #216-#217 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 禾云所 | 龙中华 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  | 1.树主同意先清斩 2.已全部清斩，现场未测量面积。另一区域有新种植桉树，寻找树主，现已降级处理。 |  |  |  | 2017.6.30 | 重大降一般 | 班组反映降一般 |  |  | 待班组带路
5 | 110 | 龙浸线 | #8-#9 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2016.10.25已通知班组确认清障范围后可办协议。 2、有属地协议(树障在补偿范围内,龙浸线#1-#47杆已经补偿及签订协议) | [8 empty] | 正与户主协商
6 | 500 | 山花甲乙线 | #94-#95 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | [7 empty] | 待班组带路 | [8 empty] | 待班组带路
16 | 220 | 山旗线 | #145-#146 | 清新 | 沙河 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 禾云所 | 龙中华 | [16 empty] | 待班组带路
18 | 220 | 旗回线 | #31-#32 | 清新 | 石马 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.3.30班组已带路确认清泉障范围。 2.2017.4.5找到树主沟通，待进一步协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 与树主协商。
25 | 35 | 沙茅线 | #3-#4 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 太平所 | 何汝顺 | [16 empty] | 待班组带路
26 | 110 | 沙三线 | #23-#24 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 太平所 | 何汝顺 | [16 empty] | 待班组带路
1 | 220 | 回清乙线 | #93-#94 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016-10-31与班组到现场核实不存在树障。 3、与黄永锋沟通过可以闭环。 4、 |  | 已全砍伐待验收 |  |  |  | 班组反映未砍伐 |  |  | 已全砍伐待验收
2 | 220 | 山回甲线 | #203-#204 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016-11-7日已看现场未找到户主 3、.2017-3-15树主要价高未完成协调。 4、 | [8 empty] | 与树主协商。
3 | 220 | 山回甲线 | #208-#209 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、待班组带路。 2、2016-11-7日已看现场未找到户主 3、 4、 | [8 empty] | 与树主协商。
4 | 110 | 旗浸甲线 | #38-#39 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 禾云所 | 龙中华 | 13553935243 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | .2017-7-6班组带路，已明确清斩要求及范围，供电所到村委会寻找树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
7 | 220 | 山旗线 | #74-#75 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
10 | 220 | 山旗线 | #92-#93 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
1 | 110 | 沙三线 | #10-#11 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 太平所 | 何汝顺 | [16 empty] | 待班组带路
2 | 220 | 旗回线 | #37-#38 | 清新 | 石马 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 龙颈所 | 汤展鸿 | 13926614522 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.未完成，待进一步协商 2、2017.6.5与树主沟通，同意自行清斩紧急部份。 3、2017.6.13已清斩紧急部份，降级处理继续跟进。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 正在协商。
4 | 110 | 禾珠线 | #14-#15 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 禾云所 | 龙中华 | [16 empty] | 待班组带路
5 | 110 | 禾珠线 | #16-#17 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 禾云所 | 龙中华 | [16 empty] | 待班组带路
6 | 220 | 旗回线 | #19-#20 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.2017/1/9已带路，正在协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 正在协商。
8 | 110 | 浸七线 | #80-#81 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
9 | 110 | 浸七线 | #79-#80 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
10 | 110 | 浸七线 | #78-#79 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
11 | 220 | 阳旗甲乙线 | #150-#151 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017.7.4供电所与村委会协调未能找到树主，待进一步协调。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 待班组带路
1 | 220 | 山旗线 | #104-#105 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
2 | 220 | 山旗线 | #102-#103 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
3 | 220 | 山旗线 | #84-#85 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017/7/4联系班组带路。 | [8 empty] | 待班组带路
6 | 110 | 旗浸甲线 | #42-#43 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.4.27树主要价过高（绿化树），未成功协调 2、2017.6.1与树主继续协商，未能完成。 3、2017.6.20供电所与树主协商，要价过高，待进一步协调。 | [5 empty] | 已通知班组验收 |  |  | 已全砍伐待验收
1 | 220 | 阳旗甲乙线 | #176-#177 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.1.5 | 是 | 禾云所 | 龙中华 | [16 empty] | 待班组带路
2 | 220 | 阳旗甲乙线 | #175-#176 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.1.5 | 是 | 禾云所 | 龙中华 | [16 empty] | 待班组带路
4 | 220 | 山回甲线 | #88-#89 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 石潭所 | 温卫科 | 13828550692 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2016/12/25已清斩部份降级 2、与树主多次协商，无法达成，树主要求青苗补偿款太高，全清砍约要（60000.00）需要政府协调及上报上级部门) | [8 empty] | 待班组带路
5 | 110 | 旗南线 | #25-#26 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、2017.7.12班组已带路，确认清斩要求及范围清晰。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 联系班组带路
6 | 110 | 回南线 | #103-#104 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、2017.7.12班组已带路，确认清斩要求及范围清晰。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 联系班组带路
8 | 110 | 旗浸甲线 | #53-#54 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.6.28班组已带路，正在协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | [7 empty] | 与树主协商
9 | 220 | 阳旗甲乙线 | #126-#127 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.2.23联系班组带路。 | [8 empty] | 与树主协商
10 | 220 | 阳旗甲乙线 | #127-#128 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1、2017.2.23联系班组带路。 | [8 empty] | 与树主协商
11 | 500 | 山花甲乙线 | #199-#200 | 清新 | 太平 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 太平所 | 朱建文 | 12828560334 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.2017-2-9供电所正在协调 | [8 empty] | 与树主协商
1 | 220 | 旗回线 | #62-#63 | 清新 | 秦皇 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 太平所 | 罗晓金 | 13501456130 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017.6.29班组已带路
2 | 110 | 旗浸乙线 | #49-#50 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 1.待进一步协调。 2、已与树主沟通，请班组将清障范围标。 3、班组已清斩影响线路部分树障。4、2017.5.25待进一步协商。
3 | 110 | 回南线 | #49-#50 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、2017.7.12班组已带路，确认清斩要求及范围清晰。 2、供电所已开展寻找树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
4 | 220 | 山回甲线 | #187-#188 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 禾云所 | 龙中华
5 | 220 | 山回甲线 | #188-#189 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 禾云所 | 龙中华
6 | 110 | 旗禾乙线 | #10-#11 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 禾云所 | 龙中华
7 | 110 | 旗禾乙线 | #15-#16 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 禾云所 | 龙中华
8 | 35 | 沙茅线 | #7-#8 | 清新 | 太平 |  | 一般 | 2017.3.29 |  | 太平所 | 何汝顺
1 | 220 | 山旗线 | #103-#104 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 石潭所 | 温卫科
2 | 220 | 山旗线 | #107-#108 | 清新 | 石潭 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 石潭所 | 温卫科
3 | 220 | 回清乙线 | #92-#93 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 禾云所 | 龙中华
4 | 220 | 山回甲线 | #214-#215 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 禾云所 | 龙中华
5 | 220 | 山回甲线 | #195-#196 | 清新 | 禾云 |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 禾云所 | 龙中华
7 | 220 | 山回甲线 | #165-#166 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 浸潭所 | 冯志亮
1 | 220 | 回清乙线 | #68-#69 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 禾云所 | 龙中华
2 | 220 | 回清乙线 | #73-#74 | 清新 | 禾云 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 禾云所 | 龙中华
3 | 110 | 浸桃线 | #28-#29 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  | 2017.7.12 |  | 1、2017年7月12日供电所要求班组带路。
4 | 110 | 浸桃线 | #29-#30 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  | 2017.7.12 |  | 1、2017年7月12日供电所要求班组带路。
5 | 110 | 浸桃线 | #30-#31 | 清新 | 浸潭 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  | 2017.7.12 |  | 1、2017年7月12日供电所要求班组带路。
6 | 110 | 回笔线 | #103-#104 | 清新 | 龙颈 |  | 重大 | 2017.6.28 |  | 龙颈所 | 阮健洪 | 13828565648 | 苏深强 | 郑灿洪 | 13828560882 |  |  |  | 1、2017.7.12班组已带路，确认清斩要求及范围清晰。 2、2017.7.28供电所完成协调，待办协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
1 | 220 | 阳旗甲乙线 | #136-#137 | 清新 | 浸潭 |  | 紧急 | 2017.7.21 | 是 | 浸潭所 | 冯志亮 | 13750110081 | 苏深强 | 苏深强 | 13926641576 |  |  |  | 2017年7月26日供电所同输电人员带路现场确认清斩范围及数量，7月27日供电所与大树墩村委会协调，同意先清斩后办协议。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 协商完成由班组自行清斩 |  |  |  | 8.11已通知班组验收