## Sheet1
11 | 220 | 韶林线 | #68-#69 | 英德 | 沙口 |  |  | 紧急 | 2013.4.15 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | 2013-4 | 1 | 1、已到现场确认清障地点和树木数量，并联系当地村委，取得了与树主联系，待继续协商。 2、7月24日在供电所进一步协商中，村委要求线行保护区下的全部清理，而清远输电只能够处理危机线路的隐患，对于暂不危及或不可能危及线路运行的不处理，村委不同意，难以协调。 3、11月14日正在进一步协商。4、 12月25日请砍部分树木，已经降级为重大。（树高10米，与导线水平距离0米，与导线垂直距离6米。） 5、1月6日和保护站人员联系，确认此处是生态林，需要上报处理。 |  |  | 是 | 子公司设备部 | 2013.12.26 | 紧急降重大
12 | 220 | 韶朗线 | #67-#68 | 英德 | 沙口 |  |  | 紧急 | 2013.4.15 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | 2013-4 |  | 1、已到现场确认清障地点和树木数量，并联系当地村委，取得了与树主联系，待继续协商。 2、7月24日在供电所进一步协商中，村委要求线行保护区下的全部清理，而清远输电只能够处理危机线路的隐患，对于暂不危及或不可能危及线路运行的不处理，村委不同意，难以协调。 3、11月14日正在进一步协商。4、 2015年12月25日请砍部分树木，已经降级为重大 。（树高6米，与导线水平距离0米，与导线垂直距离5.5米。） 5、2016年1月正在清砍剩余部分。 |  |  | 否 |  | 2013.12.26 | 紧急降重大
14 | 220 | 库英线 | #111-#112 | 英德 | 大站 |  |  | 紧急 | 2013.4.15 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | 2013.04.24 | 1 | 属于生态林，供电所处理不了。2014年1月20日供电所与当地村委及居委会协调结果是有现款可以清障。 | 已验收 |  | 是 | 市局生产设备管理部 | 2014.5.23 | 紧急降重大
8 | 220 | 韶朗线 | #66-#67 | 英德 | 沙口镇 |  |  | 重大 | 2013.7.5 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | ,2013-7-16 | 1 | 1、 已到现场确认清障地点和树木数量，并联系当地村委，取得了与树主联系，待继续协商。 2、 7月24日在供电所进一步协商中，村委要求线行保护区下的全部清理，而清远输电只能够处理危机线路的隐患，对于不可能危及线路运行的不处理，村委不同意，难以协调。 2、需上报处理。 3、已上报。 |  |  | 是 | 子公司设备部
9 | 220 | 韶朗线 | #69-#70 | 英德 | 沙口镇 | 江溪村 |  | 重大 | 2013.7.5 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | ,2013-7-16 | 1 | 1、 已到现场确认清障地点和树木数量，并联系当地村委，取得了与树主联系，待继续协商。 2、 7月24日在供电所进一步协商中，村委要求线行保护区下的全部清理，而清远输电只能够处理危机线路的隐患，对于不可能危及线路运行的不处理，村委不同意，难以协调。 2、需上报处理。 3、 1月7日请砍部分树木，已经降级为重大。（树高10米，与导线水平距离0米，与导线垂直距离6米。）。此处是生态林，需上报处理。 4、2015年6月30日以证实该地段属省级生态林，需上级部门与林业部门协调。 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
1 | 110 | 英连线 | #159-#160 | 英德 | 大站镇 |  |  | 重大 | 2013.8.13 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | ,2013-8-13 | 1 | 1、8月13日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、8月23-29日因抢修暂未开展工作。 3、9月25日供电所与林业部门有关人员到现场核实该地段范围属生态林，本所无法处理。 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
2 | 110 | 英连线 | #161-#162 | 英德 | 大站镇 |  |  | 重大 | 2013.8.13 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | ,2013-8-13 | 1 | 1、8月13日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、8月23-29日因抢修暂未开展工作。 3、9月25日供电所与林业部门有关人员到现场核实该地段范围属生态林，本所无法处理。 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
19 | 220 | 韶林线 | #48-#49 | 英德 | 沙口镇 |  | 韶关交界 | 紧急 | 2013.8.13 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、8月21日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、8月23日已面谈好未签协议。 3、8月30日-9月4日已与树主协商好，可以清斩，计划下周进行清斩。 4、9月23-27日已协商，正在联系人员清砍。 5、10月17正在清砍中，后发现清砍区域是生态林，需上报处理！ 6、10月25日已上报处理。 |  | 已降级已验收 | 是 | 市局生产设备管理部 | 2014.1.23 | 紧急降重大
20 | 220 | 韶林线 | #51-#52 | 英德 | 沙口镇 |  |  | 重大 | 2013.8.13 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、8月21日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、8月23日已面谈好未签协议。 3、8月30日-9月4日已与树主协商好，可以清斩，计划下周进行清斩。 4、9月27日已协商，正在联系人员清砍。 5、10月17日正准备清砍，后发现清砍区域是生态林，需上报处理！ 6、10月25日已上报处理。 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
21 | 220 | 韶林线 | #52-#53 | 英德 | 沙口镇 |  |  | 重大 | 2013.8.13 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、8月21日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、8月23日已商谈过，有进展，但还需继续商谈。 3、8月30日-9月4日已与杂树主人协商好，可以清斩，计划下周进行清斩；已与竹子主人协商，竹主暂未同意清砍，仍需继续协商。 4、9月23-27日已协商，正在联系人员清砍。 5、10月17正准备清砍，后发现清砍区域是生态林，需上报处理！ 6、10月25日已上报处理。6、2015年6月30日以证实该地段属省级生态林，需上级部门与林业部门协调。 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
2 | 500 | 库曲甲线 | #139-#140 | 英德 | 沙口 | 江溪村 |  | 重大 | 2013.10.8 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、 2015年10月24日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、 2015年11月11-14日正在与树主协商。 3、2016年5月6日与树主协商，待树主答复。 4、2016年7月26日，联系树主，协调未果，待继续协商。 5、2016年12月13日，联系树主，树主不同意清砍，待继续协商。 |  |  | 否
3 | 500 | 库曲甲线 | #140-#141 | 英德 | 沙口 | 江溪村 |  | 重大 | 2013.10.8 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、 2015年10月24日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、 2015年11月11-14日正在与树主协商。 3、2016年5月6日与树主协商，待树主答复 |  |  | 否
12 | 220 | 韶林线 | #55-#55 | 英德 | 沙口镇 | 韶关交界 |  | 重大 | 2013.10.8 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、10月17日正准备清砍，后发现清砍区域是生态林，需上报处理。 2、10月25日已上报处理。 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
1 | 220 | 库英线 | #113-#114 | 英德 | 大站 |  |  | 紧急 | 2013.10.30 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、11月6日本所人员与清远局输电所人员到现场核实该地段属英德林业局山林示范点，本所无法处理。 2、2014年1月20日供电所与当地村委及居委会协调。 3、2014年1月22日，供电所再次去与当地村委交涉协调。 4、2014年1月24日与当地村委再次协商只因无砍伐证无法清砍。 | 已验收 | 已降级已验收 | 是 | 子公司设备部 | 2014.1.23 | 紧急降重大
17 | 220 | 韶林线 | #110-#110 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2013.10.30 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2014年1月23日，已清点。正在砍伐中。 2、2015年6月29日已经与户主清点好数量，计划下周清障完成后签订协议。 3、2015年6月27日已清点完毕，等待砍伐。 4、2016年3月18日树主要求现金到账，才同意砍伐。现正在同树主协商。5、2016年8月18日村庄屋背山风水树林，暂不同意砍伐。6.2016年9月8日树木村庄屋背属村庄山风水树林，暂不同意砍伐（其中#112同意砍伐一部份） |  |  | 是 | 子公司局层面
18 | 220 | 韶林线 | #111-#111 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2013.10.30 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2014年1月23日，已清点。正在砍伐中。 2、2015年6月29日已经与户主清点好数量，计划下周清障完成后签订协议。 3、2015年6月26日已清点完毕，等待砍伐。 4、2016年3月18日树主要求现金到账，才同意砍伐。现正在同树主协商。5、2016年8月18日村庄屋背山风水树林，暂不同意砍伐。 |  |  | 是 | 子公司局层面
35 | 220 | 韶林线 | #148-#149 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2013.11.13 |  | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | ，15816231333 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、11月20日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量 2、12月2日-4日树主计划下周清斩 3、由于天气雨天，无法正常清斩，计划12月7日-9日清斩。 4、暂未清斩，与树主协商中。 5、2015年6月16日供电所再次与树主协商，暂时未达成一致，树主要求5000元一亩。 6、2015年6月18日正在协商。 7、2015年7月1日输变电管理所派人到现场汇同供电所一起与树主协商，因树主要求价钱比之前进一步提高，难以协商。 8、经了解，该地权属村民小组所有，村小组要求该地按5000元/亩补偿，另外青苗为村民所有，该地种有竹、杂树、樟树、荫香树邓青苗，村民要求青苗按实际数量清单补偿，且有部分树木为风水树，经供电所与村小组和村民多次协商，均难以达成一致意见，供电所难以处理。9、2015年9月16日由上报到设备部转回供电所继续协商，看能否削树尾。10、2015年10月9日，跟户主继续协商。11、2015年10月22日上报到子公司设备部，设备部要求将跟进此单。 |  |  | 是 | 子公司设备部
45 | 220 | 朗郭线 | #51-#52 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2013.11.13 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2014年7月18日已经到现场核实隐患。 2、2014年7月23日到当地村委了解确认户主。 3、2015年6月29日已经与户主清点好数量，计划下周清障完成后签订协议。 4、2015年7月23日已清砍一部分。 5、2015年12月16日有两户树主对清点树竹数量有异议，正在联系树主再次清点。 6、2016年5月24日资料已收齐，整在填写资料 7.2016年6月16日因树主较多，现场图纸难以划写。 8、2016年9月8日青苗已清点，资料已交。9、此处村委认定为村风水树。 |  |  | 是 | 子公司局层面
10 | 220 | 曲朗甲乙线 | #99-#100 | 英德 | 英红 |  |  | 重大 | 2013.12.4 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、12月5日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量 2、12月10日供电所与村委三次协商，村民要求将该地征收，否则没商量。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
13 | 220 | 韶林线 | #66-#67 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2013.12.4 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  | 1 | 1、12月15日已到现场确认清砍地点。 2、1月6日经和保护站人员联系，确定此处是生态林，需上报处理。 3、已上报。 4、 |  |  | 是 | 子公司设备部
1 | 220 | 英长线 | #45-#46 | 英德市 | 大站镇 |  |  | 重大 | 2014.4.23 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年5月14日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、2015年5月15日下午本所人员到大站居委会资询了解该处山林归属地乘包人，等待居委约好山主到线行林区核实。 3、2015年6月10日原约定居委及山主到现场协商由于5月底连日大瀑雨影响没法到现场，待天睛再跟进。 4、2015年6月19日本所人员到大站居委解到该山林干涉及几个村的产权问题，由于山高路滑要等天晴居委约定各村村长到现场确认，跟进。5、15年1月23号到大站居委协商但村长和山主不配合暂时协调未果，继续跟进. 6.2015年4月7日本所人员同山主协商初步已同意清砍树木，待天晴再到现场确认清砍范围.签协议书.7、2015年9月7日本所人员找到村长和山主但由于他们意见不统一难以协商，暂时协调未果，继续跟进(2015年11月12日已和大站居委约好13日前往现场，因天气连续下雨，已取消。继续跟进。）8、12月7日约定几个山主到现场结果只来了一位，基本同意清赔，本所会继续跟进另外二个山主。9、12月14日居委未和村中协调好,所以未约定时间到现场。10、12月20日大站居委由于年底工作忙抽不出人员协助，需转到明年1月份安排，本所会继续跟进。11、1月12日，由于大站居委近期无法安排工作人员与村民协商，要等年后再约定，本所跟进。12、2月9号联系居委但未约好定时间，本所人员继续跟进。13、2月16日联系居委说下周安排工作人次员约好山主现场核实协商。14、2月23日供电所人员本周没约好山主，约山主下周核实。15、3月9日由于居委正处选举期加上雨天未能确定时间，等待居委通知再安排。16、3月16日由于雨天未能确定时间，等待居委通知再安排。17、3月30日由于雨天未能进行清斩。18、4月11日联系居委未约定好村中人员。19、4月27日由于本周雨天未安排，继续跟进。20、5月11日由于雨天村委选举未安排现场协。5月25日居委选举后再确定时间。6月1日居委还未定好明确日期，继续跟进。6月16日居委还未定好明确日期，继续跟进。。6月22日由于连续雨天无法到达现场，待晴天再去约定。继续跟。2017年7月6日还没和居委确定时间到现场，继续跟进7月14日居委末安排时间跟进。7月20日居委近段时间安排不到人员到现场. |  |  | 否
2 | 220 | 英长线 | #47-#48 | 英德市 | 大站镇 |  |  | 重大 | 2014.4.23 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、5月14日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、5月15日下午本所人员到大站居委会资询了解该处山林归属地乘包人，等待居委约好山主到线行林区核实。 3、6月10日原约定居委及山主到现场协商由于5月底连日大瀑雨影响没法到现场，待天睛再跟进。 4、6月19日本所人员到大站居委解到该山林干涉及几个村的产权问题，由于山高路滑要等天晴居委约定各村村长到现场确认，跟进。 5、9月23日再次联系几个村委都无法现场确认产权.继续跟进。6、15年1月23号到大站居委协商但村长和山主不配合暂时协调未果，继续跟进。 6.2015年4月7日本所人员同山主协商初步已同意清砍树木，待天晴再到现场确认清砍范围.签协议书.16日再联系山主说随时可以到现场确认签订协议。7、2015年9月7日本所人员找到村长和山主但由于他们意见不统一难以协商，暂时协调未果，继续跟进。8、月底继续到居委争取协调。9、12月14日居委未和村中协调好,所以未约定时间到现场好。10、12月20日大站居委由于年底工作忙抽不出人员协助，需转到明年1月份安排，本所会继续跟进。11、1月12日，由于大站居委近期无法安排工作人员与村民协商，要等年后再约定，本所跟进。12、2月9号联系居委但未约好定时间，本所人员继续跟进。13、2月16日联系居委说下周安排工作人次员约好山主现场核实协商。14、2月23日供电所人员本周没约好山主，约山主下周核实。15、3月9日由于居委正处选举期加上雨天未能确定时间，等待居委通知再安排。16、3月16日由于雨天未能确定时间，等待居委通知再安排。17、3月30日由于雨天未能进行清斩。18、4月11日联系居委未约定好村中人员。19、4月27日由于本周雨天未安排，继续跟进。20、5月11日，由于雨天村委选举未安排现场协。21、6月1日居委还未定好明确日期，继续跟进。22、。6月22日由于连续雨天无法到达现场，待晴天再去约定。继续跟。7月6日还没和居委确定时间到现场，继续跟进 |  |  | 否
10 | 220 | 英老甲线 | #36-#37 | 英德市 | 英红镇 |  |  | 重大 | 2014.4.23 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、5月15日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、2015年6月29日已经与户主清点好数量，计划下周清障完成后签订协议。 3、2016年5月29日全部同意砍伐树尾，但要保留3米 4、2016年8月18日竹价格低，暂不同意砍伐。5、2017年,3月5日.树竹主来电话,如天气好转到现场清点青苗。6,2017年.3月15日与树联系,树主暂无时间,到再约。 |  |  | 否
11 | 220 | 英老甲线 | #37-#38 | 英德市 | 英红镇 |  |  | 重大 | 2014.4.23 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、5月15日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、2015年6月29日已经与户主清点好数量，计划下周清障完成后签订协议。 3、2016年8月18日竹价格低，暂不同意砍伐。 4、2016年9月8日竹主讲赔偿价格低，暂不同意砍伐。竹主自已去相关部咨询后再做打算。5、2017年,3月5日.树竹主来电话,如天气好转到现场清点青苗。6、2017年.3月15日.与树主联系,树主暂无时间,到时再约。 |  |  | 否
9 | 220 | 韶林线 | #52-#53 | 英德 | 沙口镇 |  |  | 重大 | 2014.6.5 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、6月19日已到现场确认清障地点和树木数量。 2、7月28日已联系树主，待协商 3、8月21日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 4、8月23日已商谈过，有进展，但还需继续商谈。 5、8月30日-9月4日已与杂树主人协商好，可以清斩，计划下周进行清斩；已与竹子主人协商，竹主暂未同意清砍，仍需继续协商。 6、9月23-27日已协商，正在联系人员清砍。 7、10月17正准备清砍，后发现清砍区域是生态林，需上报处理！ 8、10月25日已上报处理。 9、2015年6月30日以证实该地段属省级生态林，需上级部门与林业部门协调。 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
10 | 220 | 韶林线 | #82-#83 | 英德 | 英红镇 | 虎迳村 |  | 重大 | 2014.6.5 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、7月18日输电管理所、供电所双方人员已到现场确认清障地点和树木数量。 2、经过供电所核实，该树木地块权属英红镇虎迳村委（走马坪）上下村民小组，经过供电所多次派专员找到村小组长刘基明协商，树主提出要求征收该土地，供电所难以协调处理，请求上级协助。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
6 | 220 | 韶朗线 | #51-#52 | 英德 | 沙口镇 |  |  | 重大 | 2014.7.21 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年6月30日以证实该地段属省级生态林，需上级部门与林业部门协调。 2、 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
7 | 110 | 石龙线 | #112-#113 | 英德 | 沙口镇 |  |  | 一般 | 2014.7.21 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月12日与清远供电局输电(1)班工作人员到现场进行勘察。 2、2016年5月22日，供电所人员已联系树主，待协商。 3、2016年6月2日，与树主现场核对，具体赔偿待协商 4、2016年7月12日，与树主协商，协调未果，待继续协商。 4、2016年9月20日，与到村委协调，待树主答复。 |  |  | 否
7 | 500 | 曲花甲线 | #150-#151 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2014年10月10日已经核实现场隐患 2、2014年10月16日正在和树主联系 3、2016年5月18日-2016年11月17日所长正在和树主协商。 4、2016年11月24日-2017年5月12日，经多次协商，树主要价高。5、2017年5月25日，暂无新进展，继续协商中。6、2017年6月1日，正在协商中，暂无新进展。2017年6月22日，暂无新进展。8、、2017年6月29日，暂无新进展。9、2017年7月13日，暂无新进展。 |  |  | 否
11 | 500 | 曲花甲线 | #50-#51 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 2、 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
12 | 500 | 曲花甲线 | #51-#52 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、 2015年10月15日已到现场确认清障地点和树木数量。 2、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
13 | 500 | 曲花甲线 | #55-#56 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、10月15日已到现场确认清障地点和树木数量。 2、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
14 | 500 | 曲花甲线 | #56-#57 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、 2015年10月15日已到现场确认清障地点和树木数量。 2、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
15 | 500 | 曲花甲线 | #44-#45 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、 2015年10月15日已到现场确认清障地点和树木数量。 2、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
16 | 500 | 曲花甲线 | #59-#60 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、 2015年10月15日已到现场确认清障地点和树木数量。 2、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
21 | 500 | 曲花甲线 | #136-#137 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2014.9.10 |  | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | ，15816231333 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年5月15日协调未果，待继续协商； 2、2015年6月18日找不到树主 3、2016年5月30日找到树主协调，需上级部门安排人员到现场确认补偿资金及范围后可砍伐。 4、 |  |  | 否
1 | 220 | 朗月甲线 | #65-#66 | 英德 | 大镇 | 红新村 |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年10月已经与户主沟通好，树主年底收树。 2、 3、 4、 |  |  | 否
2 | 220 | 朗月甲线 | #66-#67 | 英德 | 大镇 | 红新村 |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年10月已经与户主沟通好，树主年底收树。 2、 3、 4、 |  |  | 否
6 | 500 | 曲花甲线 | #158-#159 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年6月24日与输电所核实隐患，待与树权人核实。 2、2016年5月12日-2017年1月12日，所长正在和树主协商。3、2017年1月26日-2017年5月12日，经过协商，树主要价高。4、2017年5月25日，继续协商中。5、2017年6月1日，正在协商中，暂无新进展。6、2017年6月8日，暂无新进展。7、2017年6月22日，暂无新进展。8、、2017年6月29日，暂无新进展。9、2017年7月13日，暂无新进展。 |  |  | 否
8 | 500 | 曲花甲线 | #65-#66 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、在2016年3月14,15日，经供电所汇同省输电班工作人员到现场落实，此段树木属于石门台自然保护区生态林，据了解属省管理，供电所无法联系。该处涉及的树障数量不多，树障疏散，省输电班可以自行处理。 2、 3、 4、 |  |  | 是 | 市局生产设备管理部
3 | 220 | 朗郭线 | #156-#157 | 英德 | 黎溪 |  |  | 紧急 | 2015.8.11 |  | 黎溪供电所 | 潘威 | ,13926622800 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年8月18日供电所同输电所人员到现场确认全档距清斩范围，未找到山主，联系中。2、2015年9月2正在联系中。 3、2015年9月10日清障中。4、2015年10月10日未找到山主，联系中。5、2015年11月5日未找到山主，联系中。 6、11月12日未找到山主，联系中。 7、2017年6月1日联系山主，因多户山主，有部分外出务工不在家，联系中。 |  |  | 否 |  | 2016.12.29 | 紧急降重大 | 每月任务单更新反映结果
1 | 500 | 库丛甲乙线 | #17-#18 | 英德 | 黎溪 |  |  | 重大 | 2015.9.23 | 是 | 黎溪供电所 | 潘威 | ,13926622800 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年11月17日供电所同山主到现场确认清斩范围。正在联系清斩人员，协商中。 2、2016年8月1日再与树主对青赔金额低问题，不愿意进行清砍。已将问题反映到输电部门。需上级部门安排人员现场确认补偿资金及范围后，才能清砍。 3、2016年8月11日由输电部李敏建主任、市局输电班蔡工、大湖村委人员一行人树障隐患到达现场，并联系树主。在与6名树主协调中：1.一棵桉树大概50元一棵；2.一亩地大概要1万元左右。已将问题反映到上级。 4、8月17日，我所已将问题反馈到镇政府，要求镇政府协调解决农户要价高等问题。5、7月6日协商中。6、7月10日正在与山主协商中 |  |  | 否
13 | 500 | 曲花甲线 | #116-#117 | 英德 | 英红 | 中心霸 |  | 紧急 | 2015.11.11 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年11月17日已经带路，正在核实隐患树主。 2、2015年12月5日，已经降为重大，树主答应近期收树。 3、2016年5月19日树障隐患任务处理单已打印好，等待上级带路并核实情况 4、2016年6月17日清远输电所自行处理。5、树主正在办理砍伐证明，之后会收树。 |  |  | 否 |  | 2016.5.27 | 紧急降重大
14 | 500 | 曲花甲线 | #117-#118 | 英德 | 英红 | 中心霸 |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年11月17日已经带路，正在核实隐患树主。 2、2016年5月19日树障隐患任务处理单已打印好，等待上级带路并核实情况 3、2016年6月16日，要求上级带路 4、2016年6月17日清远输电所自行处理。5、树主正在办理砍伐证明，之后会收树。 |  |  | 否
16 | 500 | 曲花甲线 | #84-#85 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2015.11.11 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2015年11月17日已经带路，正在核实隐患树主。 2、2016年5月19日树障隐患任务处理单已打印好，等待上级带路并核实情况 3、2016年6月16日，要求上级带路 4、经核实，属于横石塘范围。 5、2016年8月18日已清点，正在砍伐中 |  |  | 否
1 | 500 | 曲花甲线 | #130-#131 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2016.1.13 | 是 | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年1月20日供电所同山主到现场确认清斩范围。 2、现需上级部门安排人员到现场确认补偿资金及范围后可砍伐。（保证三方确认的前提下） |  |  | 否
2 | 500 | 曲花甲线 | #131-#132 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2016.1.13 | 是 | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年1月20日供电所同山主到现场确认清斩范围。 2、现需上级部门安排人员到现场确认补偿资金及范围后可砍伐。（保证三方确认的前提下） |  |  | 否
1 | 220 | 朗月甲乙 | #54-#55 | 英德 | 大镇 |  |  | 重大 | 2016.1.28 | 是 | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清斩范围。 |  |  | 否
4 | 500 | 曲花甲线 | #104-#105 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.3.22 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月18日已同树主已清点，树主表示在一个星期内砍完 2.2016年6月13日树主外出学车，无时间，无法在规定时间完成。3、1、2016、7/20跟树主到现场清点青苗，树主说树竹赔偿价格太低，不予请点清苗，经多方勾通都无法达成协议。 2.2016年6月13日树主外出学车，无时间，无法在规定时间完成。 3、2016.9.10日再次与树主勾通,仍无法协商。4,2017年,1月3日再次与树主协商仍无法达成协议,5、7月26日再次打电话同树竹主勾通,树竹主说暂无时间,刈完禾后才跟我去清点砍伐青苗, |  |  | 否
5 | 500 | 曲花甲线 | #49-#50 | 英德 | 沙口 | 江溪 |  | 重大 | 2016.3.22 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月31日，协调未果，待继续协商 2、2016年6月30日，到村委协商，暂时未找到树主。 3、2016年8月4日，联系树主，协调未果，待继续协商 3、2016年9月13日，到村委协调，协调未果，待继续协商 4、2016年11月16日，与树主到现场协商，协调未果，待继续协商。5、2017年3月14日，与树主到现场协商，协调未果，待继续协商6、2017年6月14日，到村委协调，协调未果，待继续协商 |  |  | 否
2 | 110 | 朗连线 | #140-#141 | 英德 | 连江口 |  |  | 一般 | 2016.4.19 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年4月30日供电所同山主到现场确认清斩范围。2、2016年6月13日电话预约山主，山主在外地，近期无法回来协商，继续联系。3.到6月28日联系不上山主，继续跟进.12月28日约好𠄠位山与淸远局输电部人员到现场确认清斩范围,经协商对方初步同意先清斩再硧认面积及赔偿方案，并要求供电部门书面乘诺,本所会在下礼𢪙与山主书面协议。2017年7月6日正在做青赔协议清单资料，继续跟进 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 7.21已通知班组验收
4 | 110 | 朗连线 | #143-#144 | 英德 | 连江口 |  |  | 一般 | 2016.4.19 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年4月30日供电所同山主到现场确认清斩范围。2、2016年6月13日电话预约山主，山主在外地，近期无法回来协商，继续联系。3.到6月28日联系不上山主，继续跟进.12月28日约好𠄠位山与淸远局输电部人员到现场确认清斩范围,经协商对方初步同意先清斩再硧认面积及赔偿方案，并要求供电部门书面乘诺,本所会在下礼𢪙与山主书面协议，2017年7月6日正在做青赔协议清单资料，继续跟进 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 7.21已通知班组验收
4 | 220 | 英老甲乙线 | #16-#17 | 英德 | 英城 |  |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 英城供电所 | 吴崇永 | ，13828521028 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年6月1日正和户主协商2、正和户主协商继续协商 |  |  | 否
5 | 110 | 朗连线 | #115-#116 | 英德 | 大站 |  |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清斩范围。2、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清砍范围，但要待竹笋收割完后全部清砍，目前只对部分危及线行的竹子进行清砍。3.2016年6月29日约定输电部到现场协商由于雨天而无法进行，待天晴再定.8月4日再约好山主到现场确认测量需清砍竹树的数量，正在做清斩示意图及相关资料待上报。5.2016年8月10日，原约好山主签订协议书收集有关资料.但山主外出没回来，电话约好下周再定，继续跟进。6.8月17日电话联系山主说外出要到下周回来再簽清障协议书.继续跟进.7、8月24日供电所人员正在做青赔资料，做好后会通知用户签署协议书8、9月6日已将该用户签署的协议书及相关资料上报，等待上级批复。9、10月19日山主已开始淸砍笋竹，供电所会继续跟进.。10、10月25日供电所人员到现场检查山主正在清砍树竹，但山主要求要等赔偿金到账后才将全部线行清砍完10、11月2日山主来电追问赔偿款没到位，已停止清砍笋竹.继续跟进。12、11月7日山主来电说已停止清斩笋竹，要等赔偿款到账再清斩，继续更进，13、11月16日山主来电摧问赔偿金,己同山主解译,希望上级尽快解决！14、12月6日检查淸障现场已先清斩部分确近线㡳的竹笋，继续跟进。15、12月14日，山主继续清砍笋竹，本所会继续跟进。4.2017年1月5日山主继续清障，本所会跟进。16、1月11日，山主继续清斩笋竹，由于人手不够进度慢。本所已督促山主加快进度清障。17、1月19日，本周因阴天停止清障工作，待天晴继续清障。18、1月26日本周已停清斩线行，待年后继续清障。19、2月7号开始对线行进行清障，目前己清斩百分之九十左右，本所人员持续跟进。20、2月16日线行基本淸斩完毕，剩余继续清障中。21、2月23日已基本清砍完毕，剩下小部分继续清理。22、由于上周雨天停工至3月1日继续清砍余下的笋竹，继续跟进。23、3月9由于本周雨天停工，待天晴继续。24、3月16日由于连续雨天清障已经停止。待天晴继续。25、3月30日由于雨天未能进行清斩。26、4月11日继续清障中。27、4月18日己全部完清斩工作。28、4月27日由于本周雨天未安排现场确认，继续跟进。29、5月11日，等待输变电验收人员到场验收。30、5月22日现场核实还有三四十兒笋竹未淸斩，已督足山主尽快清理。31、6月1日，由于山主对清斩范围有异议，清远输电部已联系本所人员通知山主6月2日到现场重新核实清障范围 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 班组反馈未砍伐
7 | 110 | 英连线 | #164-#165 | 英德 | 大站 |  |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清斩范围。2、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清砍范围，但要待竹笋收割完后全部清砍，目前只对部分危及线行的竹子进行清砍。3.2016年6月29日约定输电部到现场协商由于雨天而无法进行，待天晴再定.8月4日再约好山主到现场确认测量需清砍竹树的数量，正在做清斩示意图及相关资料待上报。9、9月6日已将该用户签署的协议书及相关资料上报，等待上级批复，10月19日山主已开始淸砍笋竹。10、10月25日供电所人员到现场检查山主正在清砍树竹，但山主要求要等赔偿金到账后才将全部线行清砍完。12、11月7日山主来电说已停止清斩笋竹，要等赔偿款到账再清斩，继续更进。13、12月6日检查淸障现场已先清斩部分确近线㡳的竹笋，继续跟进。14、12月14日，山主继续清砍笋竹，本所会继续跟进。15.2017年1月5日，山主继续清障，本所继续跟进。16、1月11日，山主继续清斩笋竹，由于人手不够进度慢。本所已督促山主加快进度清障。17、1月19日，本周因阴天停止清障工作，待天晴继续清障。18、2月23日已基本清砍完毕，剩下小部分继续清理。19、由于上周雨天停工至3月1日继续清砍余下的笋竹，继续跟进。20、3月9由于本周雨天停工，待天晴继续。7月6日由于连日雨天无法到现场核实，待天晴再定。7月15日还未定好时间到现场核实,请输电部安排跟进。 |  |  | 否
8 | 110 | 英连线 | #163-#164 | 英德 | 大站 |  |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清斩范围。2、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清砍范围，但要待竹笋收割完后全部清砍，目前只对部分危及线行的竹子进行清砍。3.2016年6月29日约定输电部到现场协商由于雨天而无法进行，待天晴再定.8月4日再约好山主到现场确认测量需清砍竹树的数量，正在做清斩示意图及相关资料待上报。5.2016年8月10日，原约好山主签订协议书收集有关资料.但山主外出没回来，电话约好下周再定，继续跟进。6.8月17日电话联系山主说外出要到下周回来再簽清障协议书.继续跟进.7、9月6日已将该用户签署的协议书及相关资料上报，等待上级批复。8、10月19日山主已开始淸砍笋竹，本所会继续跟进.。9、10月25日本所人员到现场检查山主正在清砍树竹，但山主要求要等赔偿金到账后才将全部线行清砍完。10、11月2日山主来电追问赔偿款没到位，已停止清砍笋竹.继续跟进。11、11月7日山主来电说已停止清斩笋竹，要等赔偿款到账再清斩，继续更进。12.11月16日山主来电摧问赔偿金,己同山主解译,希望上级尽快解决！13、12月6日检查淸障现场已先清斩部分确近线㡳的竹笋，继续跟进。14、12月14日，山主继续清砍笋竹，本所会继续跟进。13、12月22日，本所人员再次到现场核查该线行己淸斩百份五十左右笋竹，本所会继续跟进。14、12月28日，本所人员到现场核查淸斩进度并督促山主加快力𢈒清斩。15.2017年1月5日，山主继续清障，本所继续跟进。16、1月11日，山主继续清斩笋竹，由于人手不够进度慢。本所已督促山主加快进度清障。17、1月19日，本周因阴天停止清障工作，待天晴继续清障。18、2月23日已基本清砍完毕，剩下小部分继续清理。19、由于上周雨天停工至3月1日继续清砍余下的笋竹，继续跟进。20、3月16日由于连续雨天清障已经停止。待天晴继续。21、3月30日由于雨天未能进行清斩。22、4月11日继续清障中。23、4月18日己全部完清斩工作，待验收签协议书。24、4月27日由于本周雨天未安排现场确认，继续跟进。25、5月11日，等待输变电验收人员到场验收。26、5月22日正在𢿋理清斩图及淸赔协议资料，继续跟进完善。27、6月1日，由于山主对清斩范围有异议，清远输电部已联系本所人员通知山主6月2日到现场重新核实清障范围。6月16日由于雨天延迟，时间待定。。6月22日由于雨天改期。7月21日待验收 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 班组反馈未砍伐
9 | 500 | 曲花乙线 | #108-#109 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年8月18日同意砍伐，但砍伐树尾。 2、2016年9月5日树主同意砍伐树尾,请巡线工到现场砍伐。 3、2016年,10月10日树主己同意砍伐树尾,请巡线工作人员砍伐。 |  |  | 否
13 | 500 | 曲花甲线 | #92-#93 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1.2016年6月16日，未跟进。 2、,曲花甲线92-93号杆塔所属地是英红供电所,请更正,核实。 |  |  | 否
14 | 500 | 曲花甲线 | #155-#156 | 英德 | 连江口 | 小舍 |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年4月30日供电所同山主到现场确认清斩范围。 2、2016年6月2日正在联系中，未找到山主。 3、2016年7月7日正在联系中，未找到山主。 4、2016年7月21日正在联系中，未找到山主。 5、2016年7月28日正在联系中，未找到山主。 6、2016年8月18日正在联系中，未找到山主。7、2016年9月8日所长正在和树主协商 8、2016年9月15日所长正在和树主协商 9、2016年9月22日所长正在和树主协商 10、2016年9月29日所长正在和树主协商 11、2016年10月20日所长正在和树主协商12、2016年10月27日所长正在和树主协商 13、14、2016年11月10日树主已答应清砍。15、2016年11月17日树主已答应清砍。16、2016年12月1日，等待清砍。17、2016年12月8日，等待清砍。 18、2016年12月15日，已经清砍，等待到现场进行测量。19、2017年3月30日，经核实，树主未完全清砍，已告知树主，正在等待树主清砍中。20、2017年4月13日，树主回复已将未清砍的树清砍完毕。 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 已通知班组验收
15 | 500 | 曲花甲线 | #156-#157 | 英德 | 连江口 | 小舍 |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年4月30日供电所同山主到现场确认清斩范围。 2、2016年6月2日正在联系中，未找到山主。 3、2016年7月7日正在联系中，未找到山主。 4、2016年7月21日正在联系中，未找到山主。 5、2016年7月28日正在联系中，未找到山主。 6、2016年8月18日正在联系中，未找到山主。7、2016年9月8日所长正在和树主协商 8、2016年9月15日所长正在和树主协商 9、2016年9月22日所长正在和树主协商 10、2016年9月29日所长正在和树主协商 11、2016年10月20日所长正在和树主协商12、2016年10月27日所长正在和树主协商 13、14、2016年11月10日树主已答应清砍。15、2016年11月17日树主已答应清砍。16、2016年12月1日，等待清砍。17、2016年12月8日，等待清砍。 18、2016年12月15日，已经清砍，等待到现场进行测量。19、2017年3月30日，经核实，树主未完全清砍，已告知树主，正在等待树主清砍中。20、2017年4月13日，树主回复已将未清砍的树清砍完毕。 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 已通知班组验收
16 | 500 | 曲花甲线 | #167-#168 | 英德 | 连江口 | 拐塘 |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年4月30日供电所同山主到现场确认清斩范围。2、2016年6月2日-2016年11月17日正在联系中，未找到山主。3、2016年12月1日正在联系中，未找到山主。 4、2016年12月8日正在联系中，未找到山主。5、2016年12月15日，因此清砍点同属三条村，无法理清，无法进行清赔。6、2016年12月22日，因此清砍点同属三条村，无法理清，无法进行清赔。9、2017年1月12日，因此清砍点同属三条村，无法理清，无法进行青赔。请求上级处理。10、2017年1月19日，因此清砍点同属三条村，无法理清，无法进行清赔。请求上级处理。11、14、2017年3月9日，等待到现场核实。15、2017年3月16日，等待到现场核实。16、2017年3月30日，无法联系上相关人员，继续联系中。17、2017年4月13日，无法联系上相关人员，继续联系中。18、2017年4月21日，无法联系上相关人员，继续联系中。19、2017年5月11日，正在协商。20、2017年5月25日，继续协商中。21、2017年6月1日，正在协商中，暂无新进展。 |  |  | 否
18 | 220 | 韶月甲线 | #101-#102 | 英德 | 英红 | 新岭 |  | 重大 | 2016.5.17 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年5月25日供电所同山主到现场确认清斩范围。 2、2016年6月6日找到业主协商，等待树主答复 3、2016年6月16日，正在找用户协商（林伟：18820092214） 4、2016年9月8日已多次致电树主（林伟），但一直联系不上，将会继续联系。 |  |  | 是 | 子公司局层面
1 | 500 | 曲花甲线 | #97-#98 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1.2016.年.8月26日.接受任务单,正在与树主联系.2.2016年,9.24日由于本人工作太多,暂无肘间跟进。3、10月27日正在与树主联系。4、2016.12月20日,己同树主约好,树主如有时间约我到现场清点青苗。5,2016年,12月26日,再次与树主联系.树主说无时间,下次再约, |  |  | 否
2 | 500 | 曲花甲线 | #171-#172 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年7月18日供电所同省输到现场确认清砍范围。 2、2016年7月28日-2016年11月17日正在联系中，未找到山主。3、2016年12月8日正在联系中，未找到山主。 4、2016年12月15日正在联系中，未找到山主。5、2016年12月22日，正在联系中，未找到山主。6、 2016年12月29日，正在联系中，未找到山主。7、 2017年1月5日，无法找到山主，已请求输电所工作人员带路找山主。8、2017年1月12日，输电所工作人员已带路找到清砍点，正在联系树主。8、2017年1月19日，正在联系村委寻找树主，等待村委回复。9、2017年1月26日，等待村委回复中。10、2017年2月9日，等待村委回复中。11、2017年2月16日，等待村委回复中。12、3月2日，已询问村委，村委回复正在联系树主。13、2017年3月9日-2017年5月12日，正在找树主。14、2017年5月25日，继续协商中。15、2017年6月8日，暂无新进展。16、、2017年6月29日，暂无新进展。 |  |  | 否
3 | 500 | 曲花甲线 | #175-#176 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年7月18日供电所同省输到现场确认清砍范围。 2、2016年7月28日-2016年11月17日正在联系中，未找到山主。 3、2016年12月1日正在联系中，未找到山主。 4、2016年12月8日正在联系中，未找到山主。5、2016年12月15日正在联系中，未找到山主。6、2016年12月22日正在联系中，未找到山主。7、2016年12月29日正在联系中，未找到山主。2017年1月5日，无法找到山主，已请求输电所工作人员带路找山主。8、2017年1月12日，输电所工作人员已带路找到清砍点，正在联系树主。10、2017年1月19日，正在联系村委寻找树主，等待村委回复。12、2017年2月9日，正在等待村委回复。13、2017年2月16日，无法联系到树主，并等待村委回复中。14、3月2日，等待村委回复中。15、2017年3月9日，等待村委回复中。16、2017年3月16日，等待村委回复中。17、2017年3月30日，正在寻找树主。18、2017年4月13日，等待村委回复。19、2017年4月21日，正在找树主。20、2017年5月12日，正在找树主。21、2017年6月1日，正在请求村委帮忙寻找树主，暂无新进展。 |  |  | 否
4 | 500 | 曲花甲线 | #53-#54 | 英德 | 沙口 | 平峰 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、10月10日，与市局输电管理所蔡志文到现场查看树障情况。2、11月8日，与树主协商，协调未果，待继续协商。3、2017年2月8日，到村委协调，待树主答复。4、4月25日，与树主协商，协调未果，待继续协商。 |  |  | 否
5 | 500 | 曲花甲线 | #54-#55 | 英德 | 沙口 | 平峰 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、10月10日，与市局输电管理所蔡志文到现场查看树障情况。2、12月26日，到村委联系树主，树主外出，待继续协商。3、2017年6月20日，联系树主协商，协商未果，待继续协商 |  |  | 否
8 | 500 | 曲花甲线 | #142-#143 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 已联系村委，可以清斩，仅有几棵树障，请清远输电清斩。 |  |  | 否
9 | 500 | 曲花乙线 | #146-#147 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年12月1日，所长正在与村委联系，等待找树主。 |  |  | 否
11 | 220 | 英老甲乙线 | #35-#36 | 英德 | 英城 |  |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、10月27日正在与树主联系 |  |  | 否
7 | 500 | 曲花甲线 | #102-#103 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1.2016.8.26日,受理任单,正在与树主联系,,2,2016年,9.24日由于自身工作太多,暂无时间跟进,3、10月22日与树主电话联系，树主暂不在英德在外打工，待树主回家后再与供电所联系。 |  |  | 否
1 | 220 | 韶朗甲乙线 | #81-#82 | 英德 | 望埠 |  |  | 一般 | 2016.9.14 |  | 望埠供电所 | 卢宏辉 | ，13535967666 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、10月27日正在与树主联系。2、朗甲乙线#81-#82 已与村民沟通 随时可以清理3、7月21日已处理 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 5.27已通知班组验收
3 | 500 | 曲花乙线 | #94-#95 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,18023306888 |  |  | 1、10月27日正在与树主联系。 2、2016年12月6日青苗已清点完毕，树主正在砍伐。2016年12月20日前往现场,树竹主己停止砍伐,说树竹价格低暂不砍伐.正在与树竹主协商,尽快砍完。 |  |  | 否
4 | 500 | 曲花甲线 | #109-#110 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,18023306888 |  |  | 1、10月27日正在与树主联系。2、2016年.12月21日,正在与树主联系, |  |  | 否
5 | 220 | 韶朗甲乙线 | #40-#41 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、11月28日，已联系树主，待树主答复。 2、12月7日，联系树主，两名树主，有一个树主同意清砍。12月21日，联系树主协商，协调未果，待继续协商。3、2017年1月10日，与树主协商，协调未果，待继续协商。4、2017年4月13日，到现场协商，告知树主尽快清砍树障，并测量好清砍范围，待树主清砍后，办理青赔手续。5、2017年5月25日，树障清砍完成，供电所安排人员到现场验收，待验收完成后为用户办理青赔手续。 |  | 待验收 | 否 |  |  |  | 5.27已通知班组验收
7 | 220 | 朗英甲线 | #24-#25 | 英德 | 英城 |  |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 英城供电所 | 吴崇永 | ，13828521028 | 蔡志文 | 蔡志文 | ，18023306888 |  |  | 1、2017年6月1日用户已清砍，等清赔。 |  | 待验收 | 否 |  | 2017.6.9 | 重大降一般 | 6.2谭卓光
7 | 35 | 望桥线 | #124-#125 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
8 | 35 | 望桥线 | #126-#127 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
9 | 35 | 望桥线 | #127-#128 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
10 | 35 | 望桥线 | #128-#129 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
11 | 35 | 望桥线 | #129-#130 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
12 | 35 | 望桥线 | #130-#131 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
14 | 500 | 曲花乙线 | #114-#115 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 横石塘供电所 | 巫雪年 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,18023306888 |  |  | 2017年4月10日,正在与树主联系,（树主未听电话）。 |  |  | 否
20 | 110 | 石龙线 | #102-#103 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年12月29日，与清远局蔡工到现场查看树障情况。2、1月17日，联系树主，协调未果，待继续协商 |  |  | 否
21 | 110 | 石龙线 | #103-#104 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 2016年12月29日，与清远局蔡工到现场查看树障情况。2、2017年2月15日，到村委寻找树主，待答复 |  |  | 否
22 | 110 | 石龙线 | #104-#105 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 2016年12月29日，与清远局蔡工到现场查看树障情况。 |  |  | 否
23 | 110 | 石龙线 | #105-#106 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2016年12月29日，与清远局蔡工到现场查看树障情况。2、2017年2月22日，到村委寻找树主，待答复。3、2017年5月10日，与树主协商，协调未果，待继续协商 |  |  | 否
24 | 500 | 曲花乙线 | #45-#46 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 2016年12月29日，与清远局蔡工到现场查看树障情况。2、1月23日，联系树主，协调未果，待继续协商。3、2017年3月1日，到现场核查发现该段高干植物属于两位树主。其中一位树主已清砍完成，待办理青赔手续。已联系另一位树主，要求尽快清砍剩余部分。 |  |  | 否
27 | 220 | 朗英乙线 | #29-#30 | 英德 | 英城 |  |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 英城供电所 | 吴崇永 | ，13828521028 | 蔡志文 | 蔡志文 | ，18023306888 |  |  | 1、2017.6.30日正和户主协商2、2017.7.5日正和户主协商继续协商 |  |  | 否
30 | 220 | 韶月甲乙线 | #191-#192 | 英德 | 东华 |  |  | 一般 | 2016.10.25 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 | [5 empty] | 否
5 | 220 | 库英线 | #74-#75 | 英德 | 下呔 |  |  | 一般 | 2016.11.21 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 7月6日已联系侧塘村委和山主，山主同意将线行内危机线路运行的树木先清砍，由于几档线行内是几个山主合股承包，等山主约好合股人再通知供电所现场确认，继续跟进。7月27日已与山主约好28日到现场核实清障范围，协商青赔事项，继续跟进。 |  |  | 否
6 | 220 | 库英线 | #75-#76 | 英德 | 下呔 |  |  | 一般 | 2016.11.21 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 7月6日已联系侧塘村委和山主，山主同意将线行内危机线路运行的树木先清砍，由于几档线行内是几个山主合股承包，等山主约好合股人再通知供电所现场确认，继续跟进。7月27日已与山主约好28日到现场核实清障范围，协商青赔事项，继续跟进。 |  |  | 否
7 | 220 | 库长线 | #72-#73 | 英德 | 下呔 |  |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 2017/6/16联系村委约定下周到现场勘察。。6月22日由于雨天改期。7月6日已联系侧塘村委和山主，山主同意将线行内危机线路运行的树木先清砍，由于几档线行内是几个山主合股承包，等山主约好合股人再通知供电所现场确认，继续跟进。7月27日已与山主约好28日到现场核实清障范围，协商青赔事项，继续跟进。 |  |  | 否
8 | 220 | 库长线 | #71-#72 | 英德 | 下呔 |  |  | 一般 | 2016.11.21 |  | 大站供电所 | 邓志平 | ,13828524088 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 7月6日已联系侧塘村委和山主，山主同意将线行内危机线路运行的树木先清砍，由于几档线行内是几个山主合股承包，等山主约好合股人再通知供电所现场确认，继续跟进。7月27日已与山主约好28日到现场核实清障范围，协商青赔事项，继续跟进。 |  |  | 否
4 | 500 | 曲花甲线 | #160-#160 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年3月9日，等待输电所带路核实隐患并找树主。2、2017年3月16日，输电所人员已带路找到隐患点，正在联系村委寻找树主。3、2017年3月30日，正在联系村委帮忙找树主。4、2017年4月13日，无法联系到树主。5、2017年4月21日，正在找树主。6、2017年5月11日，正在找树主。
5 | 500 | 库曲甲线 | #20-#21 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年3月9日，等待输电所带路核实隐患并找树主。2、2017年3月16日，输电所人员已带路找到隐患点，正在联系村委寻找树主。3、2017年3月23日，正在寻求村委帮忙找树主。4、2017年3月30日，正在联系村委帮忙找树主。5、2017年4月13日，正在找树主。6、2017年4月21日，正在找树主。7、2017年5月11日，正在找树主。8、2017年5月25日，正在找树主，暂无新进展。9、2017年6月1日，暂无新进展。10、2017年6月8日，暂无新进展。11、2017年6月22日，暂无新进展。
6 | 500 | 曲花甲线 | #173-#174 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年3月9日，等待输电所带路核实隐患并找树主。2、2017年3月16日，输电所人员已带路找到隐患点，正在联系村委寻找树主。3、2017年3月30日，正在联系村委帮忙找树主。4、2017年4月13日，等待村委回复，正在找树主。5、2017年4月21日，正在找树主。6、2017年5月11日，正在找树主。7、2017年5月25日，正在找树主，暂无新进展。8、2017年6月22日，暂无新进展。
7 | 500 | 曲花乙线 | #162-#163 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年3月9日，等待输电所带路核实隐患并找树主。2、2017年3月16日，输电所人员已带路找到隐患点，正在联系村委寻找树主。3、2017年3月23日，正在寻求村委帮忙找树主。4、2017年3月30日，正在联系村委帮忙找树主。5、2017年4月13日，正在找树主，等待村委回复。6、2017年4月21日，正在找树主。7、2017年5月11日，正在找树主。8、2017年6月22日，暂无新进展。9、2017年7月13日，暂无新进展。
8 | 500 | 曲花甲线 | #157-#158 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年1月5日，等待输电所带路核实隐患并找树主。2、2017年1月12日，等待输电所带路核实隐患并找树主。3、2017年1月19日，等待输电所带路核实隐患并找树主。4、8、2017年3月9日，正在寻求村委帮忙找树主，等待村委回复。5、2017年3月16日，等待村委回复。6、2017年3月23日，正在等待村委回复。7、2017年3月30日，正在联系村委帮忙找树主。8、2017年4月13日，正在找树主，等待村委回复。9、2017年4月21日，正在找树主。10、2017年5月11日，正在找树主。11、2017年5月25日，正在找树主，暂无新进展。12、2017年6月8日，暂无新进展。13、2017年6月16日，暂无新进展。14、2017年6月22日，暂无新进展。15、2017年7月13日，暂无新进展。
9 | 500 | 曲花甲线 | #91-#92 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
11 | 110 | 石龙线铁合金厂支线 | #5-#6 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年7月26日，沙口所工作人员与清远输电部人员到现场核实，与树主协商。有三户树主同意清砍，剩下3户待协商。
12 | 500 | 库曲甲线 | #147-#148 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年6月26日，沙口所工作人员与清远输电部人员到现场核实，与树主协商。有三户树主同意清砍，剩下3户待协商。
13 | 500 | 曲花乙线 | #152-#153 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
1 | 500 | 曲花乙线 | #134-#135 | 英德 | 石灰铺 |  |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 石灰铺供电所 | 曾庆能 | 13727181428 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
3 | 110 | 朗连线 | #29-#30 | 英德 | 望埠 |  |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 望埠供电所 | 卢宏辉 | ，13535967666 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  |  |  | 待验收 |  |  |  |  | 班组反馈未砍伐
4 | 35 | 望沙线 | #58-#59 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
5 | 500 | 曲花乙线 | #64-#65 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
9 | 500 | 曲花甲线 | #190-#191 | 英德 | 黎溪 |  |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 黎溪供电所 | 潘威 | ,13926622800 | 蔡志文 | 蔡志文 | ，18023306888 |  |  | 1、2017年2月17日，等待班组带路。2、2017年6月1日等待班组带路3、6月7日等待班组带路4、6月22日等待班组带路5、6月28日等待班组带路6、7月6日已同班组现场确认。7月10日正在与山主协商中
11 | 500 | 曲花乙线 | #205-#206 | 英德 | 黎溪 |  |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 黎溪供电所 | 潘威 | ,13926622800 | 蔡志文 | 蔡志文 | ，18023306888 |  |  | 1、2017年2月17日，等待班组带路。2、2017年6月1日等待班组带路3、6月22日等待班组带路4、6月28日等待班组带路5、7月6日已同班组现场确认。7月10日正在与山主协商中
1 | 220 | 韶月甲乙线 | #198-#199 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2017.3.29 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
1 | 220 | 韶朗甲乙线 | #54-#55 | 英德 | 沙口 |  |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年7月13日，沙口所工作人员与树主协商，待树主答复
2 | 220 | 韶朗甲乙线 | #48-#49 | 英德 | 沙口 |  |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年7月5日，沙口所工作人员与树主协商，待树主答复。2、2017年7月21日，与清远输电部蔡志文到现场勘察，了解属地化情况，并与树主取得联系，树主不同意青赔价钱，下一步将联系村委会陪同协商。
4 | 500 | 曲花乙线 | #35-#36 | 英德 | 沙口 |  |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 沙口供电所 | 谭教聪 | 13926639215 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年6月26日，沙口所工作人员与清远输电部人员到现场核实，并到国营农场联系负责人，要求国营农场负责人联系树主到现场协商
6 | 110 | 黎红线 | #31-#32 | 英德 | 连江口 |  |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 连江口供电所 | 刘俊杰 | ，13631064643 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年6月1日，正在找树主，等待核实现场。2、2017年6月8日，正在找树主，暂无新进展。3、、2017年6月16日，暂无新进展。4、2017年6月22日，暂无新进5、展。5、2017年6月29日，暂无新进展。6、2017年7月6日，因近期山洪灾害频发，信号中断，无法联系上树主，暂无新进展。7、2017年7月13日，暂无新进展。
7 | 220 | 库月甲乙线 | #102-#103 | 英德 | 东华 |  |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 东华供电所 | 马凯 | ，13926635788 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 7月21日已处理 |  | 待验收 |  |  |  |  | 7.21已通知班组验收
8 | 220 | 韶月甲乙线 | #100-#101 | 英德 | 云岭 |  |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 英红供电所 | 张监文 | ，13729638178 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638
9 | 110 | 英连线 | #32-#33 | 英德 | 英城 |  |  | 一般 | 2017.5.2 |  | 英城供电所 | 吴崇永 | ，13828521028 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年6月22日1、正在进行现场核对，和户主协商3、正和户主协商继续协商
1 | 110 | 月桥乙线 | #32-#33 | 英德 | 桥头 |  |  | 紧急 | 2017.5.4 | 是 | 桥头供电所 | 黎澄渊 | ，13413583386 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、5月8日-11日与村民一边协商一边砍伐，已降级，未处理完。已和树主约好5月15日-19日继续处理。 |  | 已降级已验收 |  |  | 2017.5.19 | 紧急降一般 | 黎澄渊
2 | 110 | 月桥乙线 | #33-#34 | 英德 | 桥头 |  |  | 紧急 | 2017.5.4 | 是 | 桥头供电所 | 黎澄渊 | ，13413583386 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、5月8日-11日与村民一边协商一边砍伐，已降级，未处理完。已和树主约好5月15日-19日继续处理。 |  | 已降级已验收 |  |  | 2017.5.19 | 紧急降重大 | 黎澄渊
3 | 110 | 月桥乙线 | #34-#35 | 英德 | 桥头 |  |  | 紧急 | 2017.5.4 | 是 | 桥头供电所 | 黎澄渊 | ，13413583386 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、5月8日-11日与村民一边协商一边砍伐，已降级，未处理完。已和树主约好5月15日-19日继续处理。 |  | 已降级已验收 |  |  | 2017.5.19 | 紧急降一般 | 黎澄渊
1 | 110 | 英连线 | #28-#29 | 英德 | 英城 |  |  | 一般 | 2017.5.26 |  | 英城供电所 | 吴崇永 | ，13828521028 | 蔡志文 | 蔡志文 | ,13926686638 |  |  | 1、2017年6月8日正和户主协商2、2017年7月2日已同意签协议清斩 |  | 待验收 |  |  |  |  | 7.21已通知班组验收
2 | 110 | 朗连线 | #4-#5 | 英德 | 望埠 |  |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 望埠供电所
1 | 500 | 曲花甲线 | #162-#163 | 英德 | 连江口 |  |  | 重大 | 2017.6.28
2 | 500 | 曲花甲线 | #190-#191 | 英德 | 黎溪 |  |  | 重大 | 2017.6.28
3 | 220 | 朗郭线 | #39-#40 | 英德 | 横石塘 |  |  | 重大 | 2017.6.28
4 | 220 | 英连线 | #4-#5 | 英德 | 英城 |  |  | 重大 | 2017.6.28
5 | 220 | 韶月甲乙线 | #89-#90 | 英德 | 云岭 |  |  | 重大 | 2017.6.28
6 | 220 | 韶朗甲乙线 | #95-#96 | 英德 | 望埠 |  |  | 重大 | 2017.6.28