## Sheet1
1 | 35 | 福盘线 | #2-#3 | 连山 | 福堂 |  | 重大 | 2014.7.21 | 连山局输电班 | 胡革文 | 13902359220 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、11月03日联系树主，树主同意削枝，隐患级别降为一般 2、5月28日已再次和树主电话联系，由于树主外出打工，需等待协商。 3、9月30日，无新进展 | 胡革文 | 联系中 |  |  | 否 |  | 2014.12.11 | 重大降一般
4 | 110 | 福吉线 | #25-#26 | 连山 | 福堂 | 永丰 | 重大 | 2014.7.21 | 连山局输电班 | 胡革文 | 13902359220 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、8月25日，郑献平主任和莫开锋、胡革文与树主第4次协商，树要价太高，无法协商一致； 2、10月13日夏庆春副局长、郑献平主任、输电班人员和当地村委会人员到树主家里协商，树主仍要求150元/棵，否则不同意清斩，协商难达一致。 3、根据当时情况，输电班人员当日已发树障隐患通知书，但树主拒签；当地村委会人员在通知书上签名作证； 4、该档树障已经存在部分树木达到对线路紧急级别,部分树木对导线垂直距离已达到1.2米； 5、11月14日下午，输电班人员对已危及导线运行的部分树木强行清斩，但该线路段树障仍未消除。 6、树障对导线距离为5.5米，对线路危及程度降为重大级别； 7、2015年006月11日树主签订已强行清斩树障赔偿协议，存在约1.5亩重大以上树障存量树主不同意清斩； | 莫开锋 | 已商谈过，无进展，需继续商谈 | 确认本层面商谈无果 | 不让砍伐 | 是 | 连山局设备部
1 | 220 | 山保线 | #185-#186 | 连山 | 太保 |  | 重大 | 2014.11.4 | 连山局输电班 | 莫开锋 | 13620532046 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、11月04日，到现场核查，待联系树主； 2、11月12日，联系到树主，树主不同意清斩，有待再协商 3、11月17日联系树主，树主求对树障土地征收，才同意清斩；有待再协商（涉及多户树主） 4、12月9日联系树主，树主要价过高，要求100元/棵，无法协商一致； 5、2015年2月4日联系当地村委，树主仍强硬要求100元/棵，无法协商一致。 6、6月24日联系村长，由于树木属村集体所有，要求100元/棵，难以达成协商。7、12月15日已削枝，可降级至一般；无产生青赔费。 | 莫开锋 | 已商谈过，有进展，但还需继续商谈 |  | 已降级待验收 | 是 | 市局/连山局设备部 | 2015.12.18 | 重大降一般
5 | 35 | 永上线 | #8-#9 | 连山 | 永和 | 白羊 | 重大 | 2014.11.4 | 连山局输电班 | 莫开锋 | 13620532046 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、11月13日已到联系白羊村委会，待联系树主确认树木后，协商一致清斩 2、11月18日联系树主，树主答复模糊，未能达成协商，需再联系； 3、11月25日联系树主，树主不同意砍伐，经过协商，同意削枝； 4、11月26日，班组安排人手对该档线路削枝，树木对线距离约7米，隐患级别降级至一般； 5、2月13日暂无新进度 | 莫开锋 | 已商谈过，有进展，但还需继续商谈 |  | 无需砍伐 | 否 |  | 2014.11.27 | 重大降一般
1 | 35 | 福帅线 | #67-#68 | 连山 | 上帅 | 香僚 | 重大 | 2014.12.11 | 连山局输电班 | 莫开锋 | 13620532046 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、12月3日与树主联系，由于该树障为风水树，树主不同意砍伐，后经协商对树障削枝 2、12月11日，与树主签订削枝协议； 3、12月15日进行削枝处理 4、12月24日复测，树障削枝后对线水平距离6米，垂直距离约7米；线路运行存在一般隐患，但影响不大； 5、5月08日暂无新进度 | 莫开锋 | 已面谈好已签协议 |  | 已降级已验收 |  |  | 2014.12.31 | 重大降一般
14 | 35 | 吉三线 | #8-#9 | 连山 | 吉田 |  | 重大 | 2015.5.6 | 连山局输电班 | 莫开锋 | 13620532046 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、已商谈好，计划清障 2、2015年6月12日，由于雨季多天气多变，清障计划有待进一步安排 3、2015年6月16日，由于树木归属存在争议，民事需待进一步处理，再安排清斩工作 4、 | 莫开锋 | 商谈中 | 涉及户主过多，商谈较慢 | 不让砍伐
1 | 35 | 连坪线 | #23-#24 | 连山 | 白沙 |  | 重大 | 2016.8.16 | 连山局输电班 | 莫开锋 | 13620532046 | 徐浩权 | 徐浩权 | ,13802891777 | 1、待现场核实情况 | 莫开锋 | 未联系 |  | 不让砍伐