## Sheet1
8 | 500 | 山花甲乙线 | #4-#5 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2015.6.17 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、暂时无法联系树主，继续联系中 2、由班组自行处理 3、请分片负责人联系班组，是否已处理 4、 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 |  | 待班组砍伐 | 2016.7.1 | 重大降一般 | 徐浩权 | 请属地单位与班组联系是否班组已自行处理
3 | 220 | 山回甲线 | #48-#49 | 阳山 | 七拱 | 火岗村 | 重大 | 2015.11.11 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已带路确认，正在通过村委会寻找树主 2、暂时无法联系树主， 3、已找到树主，正在协商 4、还没有协商好，继续协商中 5.协商没有进展. 一部分已协商好，尚有一部分没有找到树主 6.11月24日通过村委会了解到几个树主，尚未同树主去实地勘察 7.任务单标注的隐患已砍伐，已上交协议。在#49小号侧有部分松树需要按保护区范围进行砍伐，先需要联系树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已商谈过，有进展，但还需继续商谈 | 已砍伐部分剩余可砍待继续砍
3 | 110 | 阳贵线 | #83-#84 | 阳山 | 石螺 |  | 紧急 | 2016.1.6 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已紧急降重大 2.已通过村委会，找到树主，已协商好，现在雨季，暂时无法砍伐，等晴天后再安排砍伐 4.已同林业派出所协调好，等等民工砍伐 5.因农忙时候，无法请到民工砍伐。等农忙后再砍伐 6.准备8月8号后安排砍伐 已砍伐部分，尚有部分未砍伐 7.已降级处理，剩余部分树主不同意砍伐。 8.11月21日连同村委会的干部一切寻找树主，有一部分树主要价过高，每棵任豆树要求补偿300元，无法协商。还有部分树主无法找到。 9.已协调好部分树主，还有部分树主没有协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已商谈过，无进展，需继续商谈 | 已砍伐部分剩余不让砍伐 | 2016.1.22 | 紧急降重大
4 | 110 | 阳贵线 | #84-#85 | 阳山 | 石螺 |  | 紧急 | 2016.1.6 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已紧急降重大 2.已通过村委会，找到树主，已协商好，现在雨季，暂时无法砍伐，等晴天后再安排砍伐 3.雨季无法，无法砍伐。再一个，等待上级协调林业派出所的砍伐事宜。 4.已同林业派出所协调好，等等民工砍伐 5.因农忙时候，无法请到民工砍伐。等农忙后再砍伐 6.准备8月8号后安排砍伐 已砍伐部分，尚有部分未砍伐 7.已降级处理，剩余部分树主不同意砍伐 6.11月21日连同村委会的干部一切寻找树主，有一部分树主要价过高，每棵任豆树要求补偿300元，无法协商。还有部分树主无法找到。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已商谈过，无进展，需继续商谈 | 已砍伐部分剩余不让砍伐 | 2016.1.22 | 紧急降重大
5 | 110 | 阳贵线 | #86-#87 | 阳山 | 石螺 |  | 紧急 | 2016.1.6 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已紧急降重大 2.已通过村委会，找到树主，已协商好，现在雨季，暂时无法砍伐，等晴天后再安排砍伐 3.雨季无法，无法砍伐。再一个，等待上级协调林业派出所的砍伐事宜。 4.已同林业派出所协调好，等等民工砍伐 5.因农忙时候，无法请到民工砍伐。等农忙后再砍伐 已砍伐部分，尚有部分未砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐部分剩余不让砍伐 | 2016.1.22 | 紧急降重大
6 | 110 | 阳贵线 | #74-#75 | 阳山 | 小江 |  | 紧急 | 2016.1.6 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已紧急降重大 2.已通过村委会，找到树主，已协商好，现在雨季，暂时无法砍伐，等晴天后再安排砍伐 3.雨季无法，无法砍伐。再一个，等待上级协调林业派出所的砍伐事宜。 4.已同林业派出所协调好，等等民工砍伐 5.因农忙时候，无法请到民工砍伐。等农忙后再砍伐 6.尚有部分未砍伐 7.已砍伐，正在签订协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已砍伐部分剩余不让砍伐 | 2016.1.22 | 紧急降重大
7 | 110 | 阳贵线 | #3-#4 | 阳山 | 阳城 |  | 紧急 | 2016.1.6 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已紧急降重大 2.尚未找到所属村委会，无法找到树主 3.已找到树主，正在协商 4.已同林业派出所协调好，等等民工砍伐 5.因农忙时候，无法请到民工砍伐。等农忙后再砍伐 6.准备8月8号后安排砍伐 已砍伐部分，尚有部分未砍伐 7.已降级处理，剩余部分树主不同意砍伐 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中 | 已砍伐部分剩余不让砍伐 | 2016.1.22 | 紧急降重大
1 | 220 | 山保线 | #83-#84 | 阳山 | 黎埠 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.已带路 省输已报上来已砍伐，不做赔偿 2.请分片负责人确认后闭环。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 未补偿过无需补偿
10 | 220 | 山安甲线 | #15-#16 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.已带路，正在寻找村委会 2.已确认村委会，正在寻找树主 3.等待砍伐。 4.村委会反映，村民不同意补偿要求，要求每棵200元的标准补偿 5.11月22日，连同村委会的找到树主协商，还是觉得补偿过低，不同意砍伐 5.正在和村委会同树主协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已商谈过，无进展，需继续商谈
11 | 220 | 山安甲线 | #17-#18 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.已带路，正在寻找村委会 2.已确认村委会，正在寻找树主 3.等待砍伐 4.村委会反映，村民不同意补偿要求，要求每棵200元的标准补偿 5.11月22日，连同村委会的找到树主协商，还是觉得补偿过低，不同意砍伐 5.正在和村委会同树主协商。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已商谈过，有进展，但还需继续商谈
12 | 220 | 阳旗甲乙线 | #28-#29 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2016.6.27 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.已带路。 2.正在协商中 3.已由班组砍伐部分，尚有部分未砍伐。 3.树主不同意再砍伐，正在协商中 4.已处理，但树主不同意按线路保护区砍伐，上山侧只能砍伐十米 5.已签订协议，保护区范围没有砍伐够，树主不同意再砍伐了， 6.请班组监控。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已签协议待付款 | 已砍伐部分剩余不让砍伐
6 | 220 | 山回甲线 | #43-#44 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.8.3 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.已带路，正在寻找村委会 2已确认村委会 已确认树主，等待砍伐 3.已砍伐完成，剩余部分竹子正在砍伐 4.11月22日联系松树主，因竹子不是同一个树主，竹子部分不同意砍伐。正在协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议
6 | 110 | 阳贵线 | #104-#105 | 阳山 | 黎埠 |  | 紧急 | 2016.8.16 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 已作降级处理。剩余部分树主不同意砍伐。 2.已降级处理，正在和树主协商是否同意砍伐。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 未补偿过无需补偿 | 已砍伐部分剩余不让砍伐 | 2016.12.2 | 紧急降重大 | 邹华兴
1 | 220 | 阳旗甲乙线 | #34-#35 | 阳山 | 七拱 |  | 紧急 | 2016.8.31 | 是 | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.因是村的古树，正在协调 2.协调中 3.因涉及村的风水树，暂时无法砍伐，请班组监控。 4.已修枝处理，现导线对树枝距离9米，请班组验收。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议 | 已降级待验收 | 2016.12.30 | 紧急降一般 | 班组紧急复测表反映降一般
5 | 220 | 山回甲线 | #44-#45 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.树主要求收割完松香再进行砍伐。 2.11月21日已联系树主，树主要求12月后再进行砍伐。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 商谈中
6 | 220 | 山回甲线 | #48-#49 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1、已带路确认，正在通过村委会寻找树主 2、暂时无法联系树主， 3、已找到树主，正在协商 4、还没有协商好，继续协商中 5.协商没有进展. 一部分已协商好，尚有一部分没有找到树主 6.11月17日已对公路边的竹子进行砍伐，#49附近的尚未找到树主。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 商谈中 | 已砍伐部分剩余可砍待继续砍
7 | 220 | 山回甲线 | #50-#51 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1正在和树主协商。 2.树主不同意砍伐，明年树主需要自行砍伐的。 3.树主已自行砍伐。请班组确认 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
10 | 220 | 阳旗甲乙线 | #37-#38 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.9.14 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.尚未找到树主 2。还是在联系中，尚未找到树主 3.找到树主，但存在和七拱镇岩口村委会争议，无法砍伐。正在和两个村委会协商 4.已做降级处理。 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 商谈中
1 | 220 | 山旗线 | #63-#64 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在确认隐患点。 2.正在和村委会同树主协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实
2 | 220 | 山回甲线 | #66-#67 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.10.25 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在确认隐患点。 2.正在和村委会同树主协商 3.已砍伐，正在签订协议 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 已面谈好未签协议
1 | 220 | 阳旗甲乙线 | #84-#85 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在确认隐患点。 2.正在和村委会同树主协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
3 | 220 | 山保线 | #60-#61 | 阳山 | 黎埠 |  | 重大 | 2016.11.21 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在确认隐患点。 2.在尚未没有带队到隐患点。3.正在和村委会同树主协商 4.正在通过村委会和树主协调 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
1 | 110 | 山旗线 | #41-#42 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.雨季尚未带路。 2.在尚未没有带队到隐患点。 3.正在和村委会同树主协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
3 | 500 | 山花甲乙线 | #3-#4 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2016.12.7 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.雨季尚未带路。 2.正在寻找村委会。 3. | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
1 | 220 | 山回甲线 | #73-#74 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.雨季尚未带路。 2.在尚未没有带队到隐患点。 3.正在和村委会同树主协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
2 | 220 | 阳旗甲乙线 | #36-#37 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.雨季尚未带路。 2.找到树主，但存在和七拱镇岩口村委会争议，无法砍伐。正在和两个村委会协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
3 | 220 | 山保线 | #93-#94 | 阳山 | 黎埠 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.雨季尚未带路。 2.在尚未没有带队到隐患点。 3.正在和村委会同树主协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
4 | 500 | 山花甲乙线 | #14-#15 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2017.1.13 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.雨季尚未带路。 2.正在通过村委会寻找树主 3.正在和村委会同树主协商 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
1 | 220 | 山旗线 | #52-#53 | 阳山 | 新圩 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在寻找树主 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
2 | 220 | 山旗线 | #28-#29 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在寻找树主 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
3 | 220 | 山回甲线 | #58-#59 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2017.5.2 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在寻找树主 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
1 | 220 | 山回甲线 | #51-#52 | 阳山 | 七拱 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在寻找树主 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中
2 | 220 | 山回甲线 | #15-#16 | 阳山 | 阳城 |  | 重大 | 2017.5.26 |  | 阳山局输电管理所 | 邹华兴 | 。13535975640 | 徐浩权 | 徐浩权 | ，13802891777 | 1.正在寻找树主 | 已带路与输电所核实隐患待与树权人核实 | 联系中